國立體育大學105年度內部稽核報告

105年10月12日105年度第1次內部稽核小組會議通過

壹、風險評估結果

「本校內部控制制度手冊」初版於102年建制完成，歷經1年之推動與實作的檢視過程後，業已於103年底完成更新、補充之程序，並完成「本校內部控制制度手冊」第二版之建制。

為更進一步了解各單位對本校內部控制制度之推動與落實情形，本年度內特依據本校校務推動現況之部分財產經管、經費業務運作情形及校內部分軟硬體設施維護使用情形等，研擬若干項目進行稽核，並提出稽核報告陳核後轉知相關單位及人員，以作為精進校務發展及自我改善之參考及依據。本案經本校各單位就所業管業務自行進行風險評估，經秘書室彙整後，擇定本（105）年度業務執行較具不確定性之作業事項，並經簽請核可後進行本年度稽核作業。茲研提本校本年度內部稽核作業預定執行項目如下：

一、財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核：查核總務處園區經營管理組105年度1至8月有關財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核。

二、重大或較大金額採購案件採購驗收作業之稽核：總務處事務組105年度1至8月之重大或較大金額採購案件（學務處：本校宿舍門禁管理系統建置工程等1件）之稽核。

三、重大或較大金額工程案件發包驗收程序之稽核：總務處營繕組105年度1至8月之重大或較大金額工程案件（1件）之稽核。

四、游泳池安全管理與環境衛生維護之稽核：體育處游泳池105年度1至8月之安全管理與環境衛生維護案件處理情形之稽核。

五、資安事件通報與應變措施之稽核：資訊中心105年度1至9月之資安事件通報與應變措施之稽核。

貳、稽核重點

前揭有關本年度稽核項目之稽核重點如下：

一、財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核：查核總務處園區經營管理組105年度1至8月有關財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核。

有關園區經營管理組之財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形：

1.是否建制內部控制作業程序相關表件。

2.是否依財產及非消耗品管理系統檔案逐項建置及訂定年度查核作業計畫並據以辦理。

二、重大或較大金額採購案件採購驗收作業之稽核：總務處事務組105年度1至8月之重大或較大金額採購案件（學務處：本校宿舍門禁管理系統建置工程等1件）之稽核。

有關事務組之重大或較大金額採購案件之辦理情形：

1.是否建制內部控制作業程序相關表件。

2.是否依採購法相關規定辦理請購、招標、審標、開標及驗收等事宜。

三、重大或較大金額工程案件發包驗收程序之稽核：總務處營繕組105年度1至8月之重大或較大金額工程案件之稽核（1件）。

有關營繕組之重大或較大金額工程案件：

1.是否建制內部控制作業程序相關表件。

2.是否依採購法相關規定辦理請購、招標、審標、開標及驗收等事宜。

四、游泳池安全管理與環境衛生維護之稽核：體育處游泳池105年度1至8月之安全管理與環境衛生維護案件處理情形之稽核。

（一）有關游泳池之安全管理事項：

1.是否建制內部控制作業程序相關表件。

2.是否依勞基法相關規定安排服務人員。

3.救生員是否依規定輪值及服勤。

（二）有關游泳池之環境衛生維護事項：

1.是否建制內部控制作業程序相關表件。

2.是否指派專人負責環境衛生維護作業。

3.環境衛生維護情形是否妥適。

五、資安事件通報與應變措施之稽核：資訊中心105年度1至9月之資安事件通報與應變措施之稽核。

資訊中心之資安事件通報與應變措施之稽核：

1.是否建制內部控制作業程序相關表件。

2.年度內是否發生資安事件。

3.資安事件是否依作業程序通報。

4.資安事件之因應是否依學校資安相關規定辦理。

參、稽核範圍

前揭有關本年度稽核項目之稽核範圍如下：

一、財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核：查核總務處園區經營管理組105年度1至8月有關財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核。

二、重大或較大金額採購案件採購驗收作業之稽核：總務處事務組105年度1至8月之重大或較大金額採購案件（學務處：本校宿舍門禁管理系統建置工程）之稽核。

三、重大或較大金額工程案件發包驗收程序之稽核：總務處營繕組105年度1至8月之重大或較大金額工程案件（1件）之稽核。

四、游泳池安全管理與環境衛生維護之稽核：體育處游泳池105年度1至8月之安全管理與環境衛生維護案件處理情形之稽核。

五、資安事件通報與應變措施之稽核：資訊中心105年度1至9月之資安事件通報與應變措施之稽核。

肆、稽核項目及期程

本校本年度預計辦理稽核工作之項目及期程如下(詳如附件一)。

伍、稽核工作分派

本校本年度參與稽核工作之人員名單及工作項目分配(詳如附件一)。

附件一

國立體育大學105年度內部稽核作業計畫表

| 月份 | 項次 | 稽核項目 | 預定日期 | 實際日期 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起 | 訖 | 稽核日 | 報告繳交 | 稽核人員 |
| 1-9 | 1 | 財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核。 | 10 /14 | 10 /28 | 10 /19 | 10 /27 | 郭婉伶、邱慧玲 |
|  | 2 | 重大或較大金額採購案件驗收作業之稽核（學務處：本校宿舍門禁管理系統建置工程）。 | 10 /14 | 10 /28 | 10 /19 | 10 /19 | 簡淑玲、鍾權淇 |
|  | 3 | 重大或較大金額工程案件發包驗收程序之稽核（1件）。 | 10 /14 | 10 /28 | 10 /19 | 11 /01 | 孫顯鋒、顏伽如 |
|  | 4 | 游泳池安全管理與環境衛生維護之稽核。 | 10 /14 | 10 /28 | 10 /19 | 10 /21 | 邱翠琪、陳正霖 |
|  | 5 | 資安事件通報與應變措施之稽核。 | 10 /14 | 10 /28 | 10 /26 | 10 /26 | 余坤樹、晏才傑 |
|  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |

註：

1.各稽核項目均請於表訂時間內完成稽核作業。

2.本稽核計畫中所列各稽核小組之第1人為小組負責人，其餘人員為小組組員。

3.本（10）月份之各稽核事項，請各稽核小組之負責人洽受稽核單位協調，並請於10月28日前完成各項目訪查及稽核作業。

4.各稽核小組之稽核報告請於10月28日（星期五）前以電子檔（免紙本）繳送本校稽核小組李彩鳳秘書，俾便彙整陳核後於行政會議中提出稽核報告。

5.其餘未盡事宜，請各主管、各內部控制/內部稽核小組同仁惠提卓見，並以電話或電郵連繫通知秘書室補充或更正之。

陸、稽核過程（由各稽核人員就受稽核單位整組織編制及人員分工加以了解及簡述，俾利釐清各稽核事項之權責及執行成效）：

(一)總務處園區管理組：

總務處園區管理組目前編制為：組長1人、專員1人、組員2人(其中1人出缺多月未補，外借其他單位)、技工1人及駐警小隊長1人(如業務執掌表)。

該組主要業務為：財產管理、校園環境綠化維護、建築物室內清潔維護、廢品處理、宿舍管理及房地管理業務及校園警衛安全業務。

（二）總務處事務組：

總務處事務組目前編制為：組長1人、組員2人(其中1人待考試分發，尚未補齊)、辦事員1人、工友1人，負責承辦採購業務之人員應有三位：黃向軒組員(辦理總務處…等單位採購業務)、吳皇明辦事員(辦理學務處……等單位採購業務)、尚未報到組員之採購業務由黃員及吳員協助辦理。

（三）總務處營繕組：

總務處營繕組目前編制為：組長1人、技正1人、技士3人、技佐1人、技工友1人，負責承辦採購業務之人員有五位：邱國凱技正(辦理2017世大運場館整修工程、綜合體育館及廣場土建工程、校區道路……等單位採購業務)、洪開爗技士(辦理行政教學大樓土建工程、教學研究大樓土建工程、……等單位採購業務)、鄭雅文技佐(辦理學生宿舍土建工程、學人宿舍（職務宿舍）、……等單位採購業務)、楊順發技士(辦理體大二路以南校區配電、機電、給水、排水、空調及消防系統等設施工程、緊急發電機設備、……等單位採購業務) 郭原宏技士(辦理體大二路以北校區配電、機電、給水、排水、空調及消防系統、飲水機、……等單位採購業務)。

（四）體育處游泳池（體育處體育行政暨發展中心）：

游泳池編制屬體育處體育行政暨發展中心。

編制:主任周宇輝1人

組員:陳俊融、邱湘琳、張瑜庭、蔡添全共4人。

另因業務需求聘有數名臨時救生員及售票員。

工作職掌

(一)管理組工作項目：

1.規劃游泳池營運發展計畫。

2.游泳池救生安全工作之管理與執行。

3.游泳池計時工作人員、救生員之遴選、資格認定、訓練、薪資與保險等事項。

4.游泳池建築整修，設備維護、池區清潔等事項。

5.游泳池營運期間售驗票務之處理、票務計畫及發售、各項經費之保管送繳、造冊與統計等相關業務。

6.游泳池工作人員、救生員之輪值安排器材維護保管事宜。

7.游泳池環境整潔與水質檢測、報告等各項業務。

8.辦理游泳訓練班、水上救生班等開班計劃擬定及教育訓練事宜。

9.急救員之安排與傷患支緊急處理工作。

10.關於游泳教學與訓練支援事項。

11.協助相關單位場地租借事宜。

12.其他臨時交辦事項。

(二)救生管理人員工作項目

1.全年維護晨泳俱樂部及泳客救生安全管理工作，以達成零事故之目標。

2.維護泳池水質水溫檢測與清潔，提供泳客滿意服務的品質。

3.游泳池、更衣室、廁所、機房環境整潔與管理維護。

4.招募計時工作人員，救生員及泳訓班教練之開班計畫、職前教育訓練、教學教法及輪值排班事宜，以確保

5.工作人員瞭解工作內容及注意項目。

6.支援泳訓班游泳教學、救生員及各項水上活動工作之排班相關事宜，以瞭解實際人力需求及泳訓班教學品質。

7.救生員訓練班及救生教練班之水上安全教育及宣導工作。

8.門禁管理、設備維護及場地租借事宜。

9.鍋爐操作加溫及水、電、油量控管，以保持水溫及降低營運成本。

10.支援學校校慶、全校越野賽跑、泳訓班教學及水上運動會等各項活動相關事務，圓滿達成。

11.協助完成年度營運計劃，達成校務基金籌措之目標。

12.其他臨時交辦事項。

（五）資訊中心：

資訊中心設有資訊服務組暨網路系統組二組辦事。

資訊中心編制為：主任1人、程式設計師3人、組長1人、技士1人、約用人員2人。目前承辦資訊安全作業之人員為：鄭凱鴻、陳姿君、王永彰(資訊安全稽核小組成員)。

柒、稽核結果

本稽核計畫所發現之優點、缺失及改善建議詳如下表(如附件二)。

附件二

國立體育大學105年度稽核結果表

彙整日期：105年11月4日

| 項次 | 稽核項目 | 稽核目的 | 稽核方式 (內容) | 稽核結論 | 建議意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核 | 了解財產及非消耗品管理系統檔案建置作業是否符合內部控制制度規定 | 1.有無訂定財產管理業務內部控制制度作業表件。 | 1.園管組已建立財產管理業務內部控制自行評估作業(附件1-1)。 2.已填寫105年內控自行評估表(附件1-2)。 3.已填報「105年度中央機關國有公用財產管理情形自我檢核表」送教育部(附件1-3)。 | 內控自行評估表僅勾選「符合」，不易了解自行評估結果，建議日後可於「評估情形說明」欄位，簡述自評情形。 |
|  |  |  | 2.查核本校財產管理系統檔案建置-財產增加處理作業。 | 1.抽核財產加單及非消耗品增加單，於財物增加時，辦理財產產籍之登記(附件2-1)。 2.105年無受贈之財產。 3.已於系統內建置財產卡及明細分類明細(附件2-2；財產卡以電子檔案存放於財產管理系統內)。 4.財產標籤已依規定設置並加以黏訂。 5.抽核財產編號2010201-01A-000001辦公房屋，均向地政機關辦理土地及建物產及權狀(附件2-3)。 6.抽核財產編號5010307-57-000005，依規定以原價計價(附件2-4)。 | 無 |
|  |  |  | 3.查核本校財產管理系統檔案建置-財產移動之處理作業。 | 1.抽查「財產移動單」，均有保管單位、保管人員、使用單位、使用人員、存置地點異動等，符合規定 (附件3-1)。 2.離職(含退休)人員經常未先進行財物移交(填具財產移轉單)，就開始辦理離校手續，或是已離校(離職或退休)，但財物尚未完成移交，未符「國立體育大學財產及物品管理要點」第肆點二(二)應於一周內完成移交之規定。 | 建議對於即將離職(含退休)人員及單位，於離校日1個月前，用書面方式通知離校人員及單位，財物交接應完成期限，並請於期限內完成財物交接後，再行辦理離校手續及離校。 |

| 項次 | 稽核項目 | 稽核目的 | 稽核方式 (內容) | 稽核結論 | 建議意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 財產及非消耗品管理系統檔案建置及查核作業辦理情形之稽核。 | 了解財產及非消耗品管理系統檔案建置作業是否符合內部控制制度規定。 | 4.查核本校財產管理系統檔案建置-財產增減值之處理作業。 | 1.抽核財產增減值單，符合財產價值發生增減之變動，填造財產增減值單辦理財產產籍之登記(附件4-1)。 2.土地申報地價調整時，有向地政機關洽取地政登記資料或申請謄本，依規定調整土地價值(附件4-2)。 | 無 |
|  |  |  | 5.查核本校財產管理系統檔案建置--產減損處理作業。 | 1.105年沒有年限未到而損壞之財產。 2.無105年財產減損單。 | 無 |
|  |  |  | 6.是否每月定期將上月新增減財產清冊送交會計人員核對。 | 每月定期按時製作增減財產清冊送交主計人員核對(附件6)。 | 無 |
|  |  |  | 7.報廢財產之變賣，是否依照各機關奉准報廢財產變賣及估價作業程序規定辦理。 | 1.105年截至查核日止未有報廢財產及非消耗品之變賣案。 2.104年辦理1件報廢財產及非消耗品之變賣標售，均依規定簽請校長核准及會計人員之簽證後辦理(附件7)。 | 無 |
|  |  |  | 8.是否訂定105年度財產及非消耗品盤點計畫。 | 1.於105年9月間簽訂105年度及非消耗品盤點實施計畫.均列有項目、範圍、實施方式、作業流程、盤點時程、管制考核等(附件8-1及8-2)。 2.因組內人員出缺多月未補，105年度財產及非消耗品盤點作業較104年晚啟動。 3.實施盤點範圍只包含動產，無其他項目。 4.查核104年盤點紀錄，已簽請首長核閱，但盤點紀錄內有1件財產遺失案，截至本次查核日止，已長達10個月仍未完成結案(附件8-3 ~ 8-5)。 | 1.因人力出缺多月未補，致本年度盤點計畫較去年晚實施。鑒於財產盤點作業為年度例行事項，且屬教育部或審計部等外部稽核單位必查範圍，建議應有足夠人力。 2.104年盤點紀錄尚有1案財產遺失未結案，建議日後應明定最遲於盤點日起4個月內完成結案，另追蹤事項應以書面通知提醒業務單位速辦。 |
| 2 | 重大或較大金額採購案件驗收作業之稽核（學務處：105年「宿舍門禁管理系統建置」採購案）。 | 為驗證採購驗收作業是否符合內部控制制度規定。 | 1.審視書面資料，是否建制採購標準作業規範暨內部稽核事項表件。 2.審視書面資料。案件自規劃至驗收相關流程是否完備。 | 1.採購驗收作業依抽核結果符合內部控制制度規定，並已建立內部自主檢查文件。 2.案件自規劃、採購、開標、評選、決標、履約、驗收及結案等各階段，已依行政分層負責流程簽辦並附證明文件(如附件)。 | 申辦單位（學務處）於履約階段及辦理初驗時，應加強細項查驗，以避免後續多次驗收缺失改善。 |
| 3 | 重大或較大金額工程發包驗收程序之稽核（學生一、二期宿舍改善工程，大自然環境綠邑股份有限公司）。 | 為驗證工程發包驗收程序作業是否符合內部控制制度規定。 | 1.詢問並檢視是否建制採購標準作業規範暨內部稽核事項表件。 2.隨機抽核1-8月份發包案號105-0622一件。 | 1.重大或較大金額工程發包驗收程序，依抽核結果符合內部控制制度規定，該作業控制重點已被有效遵循。 2.顏組長附記：審查時，廠商資格表沒蓋公司大小章，郭原宏說明是因為附在投標文件包中一整包送過來，所以判斷為合格資料。 | 採購標準作業流程暨內部控制查符規範，請繼續保持。 |
| 4 | 游泳池安全管理與環境衛生維護之稽核。 | 確保本校游泳池提供使用者及工作人員安全無虞之環境。 | 檢視游泳池自我管理檢核情形。 檢視游泳池安全管理標準作業程序。 檢視緊急事故處理應變程序。 檢視工作人員(或泳客)意外事故處理程序。 檢視救生員驗票員職掌與執勤注意程序。 檢視每日環境衛生維護(含自主檢查)程序。 電源系統檢查程序。 過濾系統檢查程序。 水質消毒保養程序。 鍋爐作業檢查程序。 11.工作人員工作職務代理情形。 | 1.自我管理檢核表未送單位主管覆核。 2.泳池安全管理標準作業程序，未配合實際業務調整或法規增修。 3.第7-9項電源過濾及水質消毒等檢查表未送主管覆核。 4.落實職務代理人制度。 | 1.相關檢核表應送單位主管覆核檢視，強化泳池內控。 2.落實職務代理人制度。 |
| 5 | 資訊中心之資訊安全作業之稽核。 | 為驗證資訊安全作業是否符合內部控制制度規定。 | 1.詢問承辦人員資訊安全作業流程。 2.檢視資訊中心相關法規及內部檢核記錄。 | 1.訂定『國立體育大學資訊發展暨安全委員會設置辦法』。資訊發展暨安全委員會之組織及職掌依該法辦理，每年定期或視需要召開會議，審查資訊安全管理相關事宜。 2.為有效管理本校教職員工生等個人資料之隱私性，及確保個人資料之完整性與合理使用，特定「國立體育大學個人資料保護管理要點」。 3.各項作業流程皆依相關法規規定按期程執行。 | 相關會議記錄除依規定陳閱歸檔外，並於資訊中心首頁公開閱覽，惟建議相關資訊能定期更迭。 |
|  |  |  | 以下空白 |  |  |