國立體育大學第484次(102學年度第1次)行政會議紀綠
一、時間：102年08月07日(星期三)上午9時

二、地點：行政教學大樓5樓515會議室

三、主席：高校長俊雄                          記錄：黃織錦
四、出列席人員：各一級單位主管（詳如簽到單）
五、主席致詞：（略）
六、報告事項：
（一）宣讀上次會議紀錄。
（二）各單位重要業務報告（詳如附件）。
七、提案討論：(無)
八、臨時動議：(無)
九、主席裁示：
1.國內狂犬病疫情有日益擴大的趨勢，請學務處與總務處密切關注校園流浪犬處理事宜，訂定預防措施，加強宣導師生同仁避免餵食流浪狗，並應隨時注意自身安全。
2.102學年度第一學期各行政單位業務座談會將於本（8）月底陸續召開，座談會中將邀請各學院及系所主管共同參與，期能將各單位所提出的業務規劃簡報，透過座談與協調，使行政單位與教學單位能有更密切的互動與配合。
3.為了解職場上的需求及本校學生職涯能力增長是否能符合職場上要求的能力，請黃啟煌教務長邀集相關院長及系所主管共同檢視本校各院所系課程架構與內涵，並統整本校課程規劃及修訂機制。
4.有關學校英文網頁設計、建置及更新作業，請黃副校長召集相關師長同仁協力製作。

十、散會：上午9時50分
附錄一  各單位業務報告

· 教務處
教學業務暨發展中心 
一、本校「教師教學評量與追踪輔導辦法」業已於102.02.19校務會議修正通過。評量結果的處理方式於101學年第1學期起適用，原訂101學年度第2學期先進行教學滿意度調查之網路填答系統功能的測試及修正，於102學年度第1學期開始全面實施，惟系統測試進行中故尚無法公開評量結果，請各教學單位見諒。 
二、另有鑑於修正教師滿意度調查的內容於101學年度第2學期實施，因教師教學評量之滿意度答案左右順序與以往不同，學生反應填答時左右順序相反，恐影響教師的評量結果，經資訊中心建議並經校長裁示將於102學年度第1學期改回原來滿意度答案左右順序。
· 學務處
一、生活輔導暨健康促進組：
1.生健組暑假期間，為提升各級學校因應狂犬病動物之防疫知能，已經將狂犬病衛教依衛生福利部疾病管制署資訊採多元公告於本校網頁、電子信箱、電子公佈欄等方式宣導，敬請各單位協助將訊息公告於公佈欄與網頁多加宣導。

2.業於102年8月1日(星期四)假行政大樓515會議室召開「102學年度第1學期新生入學輔導協調會會議」；新生入學準備週詳細規劃將公告於學務處網頁，目前表定各項活動如下：

(1)102年9月7日至9日(星期六至星期一)辦理新生入住事宜。

(2)102年9月10日至12日(星期二至星期四)辦理新生輔導各項活動：

A.各項資料填報、防火防災演練及校歌教唱。
B.本校網路系統操作，如選課、請假、社群網站、…等。

C.系所座談、活動與說明。

D.校園導覽與簡介，如圖書館等各項場館設施。

(3)102年9月13日 (星期五)上午7:00~11:30辦理健康檢查。
二、諮商輔導暨校友服務中心
1.負責導師業務、校友業務之辦事員黃志宏先生留職停薪兩年，目前由孫毓蓮小姐職務代理。
2.依校務評鑑實地訪評建議需增聘一位全職實習諮商心理師，已於102年8月1日招募1位全職實習諮商心理師陳美綺小姐到校，未來將會協助全校的心理衛生及推動運動員心理諮商業務。

3.完成102年度輔導身心障礙學生工作計劃之期中報告及經費執行進度說明報部，教育部已於7月26日函覆同意備查，將持續推動102年本校身心障礙學生輔導工作業務，無損本校身心障礙學生課業學習及生活輔導之需求。

4.於102年7月26日檢送新台幣42萬元之領款收據至教育部請款，待經費核撥後將盡速辦理身心障礙學生學習及教學輔具添置。

5.102年8月6日邀請淡江大學盲生資源中心老師，辦理資源教室李凱琳同學與李吳凱同學暑期視障輔具(自動閱讀機、蝙蝠語音系統)輔導課程，期待藉由輔具學習以協助本校視障生學習能更有效率。
6.因應102學年度第1學期開學預備週之規劃，102學年度第1學期導師輔導知能研討會擬訂於102年9月9日(星期一)在本校國際會議廳舉辦。
· 研究發展處
一、國際事務中心
1.7月31日接待大陸姊妹校上海體育學院交流團。
2.8月5日接待泰國Chulalongkorn University大學師生交流團。
3.8月6日接待韓國姊妹校慶雲大學社會體育系師生交流團。
4.持續辦理交換學生業務。
5.辦理單位合併鄉關事宜。
6.辦理本年度師長出國計畫。
二、產學合作暨創新育成中心
1.本處協助學務處辦理智慧財產權宣導講座，特邀請經濟部智慧財產局「智慧財產權服務團」專業律師，訂於9月12日新生入學輔導說明會對500人左右之新生進行宣導。
2.本處擬於8月7日召開專利審查會議，討論本校102年度專利技術授權、移轉與相關維護事宜。
3.有關101學年度智慧財產權自評表，本處已彙整各相關單位資料填報完峻，並於7月31日函送教育部。
4.本處訂於9月25日於教學大樓403教室，辦理2場專利和智慧財產權講座，演講主題為「智慧財產權法律面面觀」、「專利審查基準與法規實務」。 

5.為鼓勵本校教師積極參與產學合作，應用研發能量貢獻於產業界，裨益產業技術升級與發展，本處擬依本校「產學合作獎勵原則」辦理獎勵金發放，現已各別通知已達到各計畫累計之<總經額50萬>且<行政管理費15%>參選資格之計畫主持人提出申請，並訂於9月24日召開審查會議。
6.因提送102年度「經濟部金屬工業中心學界關懷計畫」申請，經本處拜訪且有意合作之17家廠商，目前已有3家至本校創新育成中心參訪，了解目前已進駐廠商之營運現況與輔導環境，並初步洽談與進駐廠商合作研發與增資事宜。
7.有關因公出國需運用「產學合作計畫結餘款」作為差旅費者，請依本校「校務基金自籌經費支應因公出國經費補助作業要點」規定，於「出國四個星期前」填具申請書及經費表擲交研發處辦理。
8.本校「產學合作計畫暨技術移轉合約書範本」，現已依各單位之意見修訂完峻，並公佈於研發處網頁-研發處相關法規-本校法規。
三、學術研究發展組
1.辦理國立金門大學學生於102學年度第1學期至本校交換事宜，共計7位，3位於金門大學來函告知放棄，後續報到及住宿安排事宜。
2.辦理本校101年度教育部大專院校實施特殊優秀人才彈性薪資計畫績效報告審查相關事宜。
3.辦理102年度學海築夢計畫運保系4位同學海外專業實習事宜。
4.中華發展基金暫停受理103年度兩岸學者相互講學及研究生赴陸研究等獎補助案申請。
5.辦理因公出國審查案，管理學院於8月6日泰國曼谷執行研究計畫並與姊妹校(泰國農業大學)交流。
6.辦理本校「補助學生出席國際會議、運動競賽、技(藝)能競賽、訓練、講習與研習活動作業要點」部分條文修正。
7.本校與壢新醫院討論策略聯盟協議書後續推動事宜。
8.本校獲國科會核定102年度補助一般專題研究計畫11件，優秀年輕學者研究計畫2件，吳大猷先生紀念獎計畫1件，核定總金額為2,464萬；並102年度預訂執行專題計畫共計1,413.6萬元。
9.國科會於7月10日網站公告，102年度專題研究計畫申覆案接受申請，截止日為8/28下午5點完成線上申請作業，請師長注意時程。
· 秘書室
各單位列管案件資料經檢覈後彙整更新如下：

	案號
	案件內容
	主政
單位
	承辦人
	錄案
日期
	完成期限
	目前完成進度

	101-03-B01
	修正校地續借契約書
	園管組
	邱國凱
	101/01/17
	101/11/30

延期至102/2/28
延期至102/4/30
再延期至102/6/30
再延期至

102/8/31
	102/6/28已函請財政部國有財產署，待回覆後據以續辦簽約事宜。

	101-03-B09
	研議校園用電量並落實節能減碳方案
	總務處
	戴英傑
	101/5/2
	持續追蹤
延期至102/3/8

	已研議節能減碳方案，處理情形如附件說明申請解除列管(102/7/03)。


	101-04-B12
	本校處理國科會研究計畫-訂定行政作業規範
	研發處
	蕭秀萍
	101/10/19
	101/10/19
延期至
102/02/05
再延期至102/3/31
再延期至102/5/31
再延期至102/7/31
(尚未回覆)
	本案已草擬「國立體育大學執行國科會相關專題研究計畫內部作業暨計畫管控規範」，擬再行研議相關國科會管理費設算攤支基準後案提行政會議討論。

	101-04-B13
	本校處理國科會研究計畫-訂定分層負責機制
	研發處
	蕭秀萍
	101/10/19
	
	

	101-04-B14
	本校處理國科會研究計畫-訂定個案處理流程
	研發處
	蕭秀萍
	101/10/19
	
	

	101-04-B15
	本校處理國科會研究計畫-訂定經費執行爭議處理機制
	研發處
	蕭秀萍
	101/10/19
	
	

	18
	本校田徑場新建工程施工進度落後案
	營繕組
	郭大祥
	101/09/30
	持續追蹤
延期至102/3/31
再延期至102/6/30

再延期至102/8/31
	預定完工日期102/8/31

	21
	學生畢業後學校對於其在學期間之不當操行經調查屬實，得另為開除學籍學之處分時，應請納入學生學籍規定，以資明確。
	教務處
	簡淑玲
	101/10/23
	101/12/10

延期至102/3/31
再延期至
102/7/31
(解除列管)
	學則修正案已於102/6/18提101學年度第3次校務會議通過，並於102/7/15完成報部。

	101-06-B21
	二代校務系統建置事宜
	資訊中心
	
	102/1/1
	103/12/31
	

	102-08-A03
	辦理王明雁老師之財產移轉案
	陸上系
	呂景義
	102/1/22
	102/3/21
延期至102/5/30
	尚未回覆

	102-03-A06
	本校「校園安全地圖」各標示地點改善案-請訂出改善期程
	總務處
	余坤樹
	102/2/22
	102/4/22

延期至102/6/30
再延期至102/7/30
再延期至

102/8/31
	已完成安全性平會審查，俟審查結果修正後予以刊登學校網頁結案。

	102-02-A10
	清查本校學生宿舍未退之保證金乙案
	學務處
	曾文美
	102/3/26
	102/6/30
延期至102/10/31
	

	102-05-A11
	圖書館搬遷前後各單位配合事項：
1.總務處：校史室入口改善工程等。


	奧林匹克中心
	孔廷欣
	102/4/1
	102/6/1
延期至102/7/31
再延期至

102/9/30
	處理情形回覆表如附件說明

	102-03-A12
	臺北高等法院民事判決楊麗蘭、吳進源確認袋地通行權存在案，本案繼續上訴，並請於102年4月8日前提出上訴。
	總務處園管組
	梁梅春
	102/4/8
	102/6/8
延期至

102/9/8
	本案已於102/4/3向最高民事法庭提出民事聲明上訴狀，並於102/6/3遞交民事上訴理由狀，嗣法院判決後賡續辦理。

	102-03-A13
	臺北高等行政法院判決陳阿韮撤銷土地徵收案，請完成相關措施。
	總務處園管組
	梁梅春
	102/4/8
	102/6/8
延期至102/9/8
	本案已於102/4/16向最高行政法院提起上訴，處理情形如附件說明。

	102-03-A16
	儘速完成「室外游泳池一般池改建室內溫水池工程」逾期完工違約金及暫扣未付工程尾款之清理核結作業
	總務處
	郭大祥
	102/5/1
	102/6/1
延期至
102/6/10
再延期至102/7/10
再延期至

102/7/31
再延期至

102/8/31
	已於102/5/30據以簽辦，並於102/7/12辦理匯款入帳教育部，俟教育部回覆收據後核結。 

	102-14-A17
	訂定收款流程之管控機制
	推廣中心
	簡珮如
	102/5/15
	102/7/15
	

	102-04-A18
	訂定教師產學合作之合約內容
	研發處
	王昱喬
	102/5/16
	102/6/30

延期至102/8/30
(解除列管)
	已訂定合作計畫合約書參考範例，如附件說明。

	102-09-A20
	有關適體系辮理「101年推動適應體育教學方案」之主持費請領及相關行政程序之延誤與違失，請提出懲處報告及檢討報告。
	適應體育學系
	陳斯藍
	102/7/3
	102/8/30
	


註：1.本資料統計時間為102年8月7日（續前次於102年7月17日本校483次行政會議秘書室業務報告所列追蹤彙整表資料）。

2.列管案件共19件，列管繼續：17件；解除列管：2件；新增列管：0件。
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