國立體育學院第376次(96學年度第7次)行政會議紀錄
一、時間：97年1月15日(星期二)上午9時

二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：校長周宏室                     紀錄：秘書吳光洪

四、主席致詞：（略）
五、報告事項：

（一）宣讀上次會議紀錄。（略）
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。（略）
（三）各單位重要業務報告。（略）
六、提案討論 
提案ㄧ                               提案單位：人事室
案由：擬訂本校校務基金進用工作人員勞動契約書（草案），提請討論。
說明：
一、勞委會於96年11月30日公布，公部門臨時人員自97年1月1日起，納入勞動基準法適用範圍。
二、查勞動基準法規定，有關契約性質、勞工給假、薪資給付、資遣、工時、勞工退休金提撥，皆與本校原專案計畫工作人員契約不同，爰依勞動基準法及相關規定，訂定本校校務基金進用工作人員勞動契約。
決議：（一）本契約標題為：「國立體育學院校務基金進用工作人員勞動契約書範本」。（二）第一點第一項修正為「…甲方自…（定期契約請註明……進用，期限屆滿時，契約當然終止，乙方不得向甲方要求加發預告期間工資及資遣費）…乙方於新進時…試用期間三個月…」。（三）第三點修正為：「…指派任務地點。」（四）第四點工作時間第一項第一款推廣中心輪班方式修正為：「早班為每日0830時起至1630時止；中班為1630時起至翌日凌晨0030時止；晚班為凌晨0030時起至0830時止；….」；第三款修正為：「甲方請求乙方延長工時服務時…」。（五）第十二點第八款修正為：「…但以一案為限…」（六）增列第十五點：「乙方應就業務上所掌管之文件、資料、圖表、物品、財產等負使用人之善良管理責任；於離職前，應依法令及甲方之規定辦理交接，並辦妥相關手續，經甲方以書面同意後，始得離職。乙方違反前項規定者，應賠償甲方所受之損害。」其後條次遞移。（七）各單位如因業務需要，須修正本契約範本時，應專案簽會相關單位後，始得辦理簽約。（八）餘照案通過。
七、臨時動議：無。
八、主席裁示：（略）
九、散會：11時50分。
	國立體育學院行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  97年1月15日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情          形
	預定完成期限

	1
	
	97學年度招生名額分配案。
	教務處
各系所
	
	教育部已核定本校97學年度招生名額，校內各系所名額將於12月26日召開招生委員會議審議。
	本校97學年度各系所名額已於12月26日招生會議討論，將於本（1）月22日招生會議繼續協調。
	97年

3月底

	2
	
	學生宿舍環境規劃改善。
	學務處

軍訓室
總務處
	
	學生宿舍環境改善案所需經費已納入教育部4500萬補助計畫中，其中編列680萬改善教學環境經費，預計將於12月底撥款，明年元月即可施工。
	1.本案學務處已邀集學生代表開會定案。
2.停車場興建之申請，因與法令規定不符，尚積極辦理建照申請中。
	97年

3月底

	3
	
	教學行政及教學研究大樓空間使用規劃及研議設置藝文中心之可行性。
	教務處

學務處

通識教育中心
	
	1.研究、行政大樓空間已完成分配。

2.請學務處及通識中心召集會議研商藝文中心規劃案。
	1.各單位之空間需求已完成分配並簽奉核定。
2.請圖書館邀集相關單位開會研議設置藝文中心之可行性，請洪副校長主持。
	97年

3月底

	4
	
	積極建立校友詳細資料。
	學務處
	
	請各系所持續提供校友資訊以建立完整資料。
	已完成校友資料之建立。
	【解除列管】

	5
	
	1. 適體系、運保所及運技所等系所評鑑結果之因應策略。

2.修訂「教師出國講學、研究或進修注意要點」。

3.擬訂「鼓勵教師研究升等辦法」、「教師在職進修補助（獎勵）辦法」

4.擬訂「吸引國際學生就讀與輔導辦法」。
	教務處

學務處
研發處

通識教育中心

人事室

國際交流中心

各系所
	
	1.教務處將配合3系所之需求協助補強，如需聘請校外委員協助亦可提供經費協助。

2.第2至4點之相關法規，研議將其融入本校現有法規中，或參照他校有關規定擬訂新法規。
	1.適體系、運保所及運技所三系所正積極進行自評，教務處將盡力協助其補強各項不足部份。
2.第2至4點之相關法規已召開協調會，由各業務職掌單位擬訂法規草案。
	97年

3月底

	6
	
	體育類教學卓越計畫經費補助案
	教務處

各系所
	
	已將特色領域學門資料併同體育類教學卓越計畫提報教育部審核。
	已獲得教育部3,150萬元補助款，將於97年中陸續執行。
	97年

12月

	7
	
	校慶有功人員獎勵方案
	學務處
	
	已依程序簽陳核定中。
	校慶有功人員獎勵案已簽奉核定並提送甄審會審議。
	【解除列管】

	8
	
	校史館內軟、硬體設備、資料之充實及管理。
	推廣中心

秘書室
	
	秘書室配合推廣中心辦理中。
	同前次決議或辦理情形。
	97年

2月底

	9
	
	田徑場及羽球館規劃案。
	總務處
	
	1.羽球館規劃案已經報部審核，近日將補陳相關資料。

2.田徑場規劃案將委託專業廠商辦理，預計將於12月底完成。
	1.羽球館及圖書館興建案教育部將於本（1）月16日召開審查會。
2.田徑場規劃案將於3月底前完成並報部審議。
	97年

3月底

	10
	
	本校運動場館全面開放之可行性及各項配套措施。


	洪副校長

學務處

各場館管理單位
	
	已召開一次本校運動場館開放協調會，並陸續開放籃球、網球等場地，近日將召開第二次會議。
	已完成各場館管理單位協調工作，本校運動場館已依協調結果開放，將於每學期初開會檢討開放成效。
	【解除列管】

	11
	
	1.各單位標準作業流程之務實化程度。
2.辦理國際會議標準作業流程
	洪副校長

研發處

秘書室

本校各單位
	
	請各單位於12月底前完成標準作業流程之訂定，送交秘書室彙整
	請各單位於2月底完成標準作業流程之訂定，送交秘書室彙整。
	97年

3月底

	12
	
	20週年校慶系列活動及歷屆校慶及畢業典禮等影片資料剪輯彙整後，存放校史館。
	學務處
	
	依現有影片及資料彙整中。
	依現有影片及資料彙整中，效果不甚理想，建議交由專業公司處理。
	97年

3月底

	13
	
	本校多中心集中辦公共同聘僱專案計畫人員之可行性。
	研發處
	
	審慎評估後提出報告。
	審慎評估後提出報告。
	97年

3月底

	14
	
	1.教學研究大樓搬遷案之進度應列表管制。

2.本校清潔工作全面外包之時程。
	總務處
	
	1.教學研究大樓業已通過消防及無障礙設施檢查，應可於本年12月底或明年1月中取得使用執照。

2.本校清潔工作將於12月底前完成外包作業。
	1.已完成搬遷進度表，由搬遷單位依時程搬遷。
2.本校清潔工已完成外包作業。
	97年

2月底

	15
	
	在職專班學分費收取及鐘點費給付辦法
	教務處
	
	將依本校規定之程序邀請相關單位研議學分費、鐘點費之收取及給付標準後訂定給付辦法。
	將依本校規定之程序邀請相關單位研議學分費、鐘點費之收取及給付標準後訂定相關辦法。
	97年

3月底

	16
	
	教師評鑑中研究與競技部分計分相關事項
	洪副校長

人事室
	
	將依大學規格就各學院採用不同計分標準，目前仍依各系所現況採用不同計分標準。
	將於（1）月29日邀集相關單位召開會議討論。
	97年

2月底

	17
	
	教育部補助學校新建修建整建運動場地及購置體育器材設備申請案
	體育室

總務處
	
	本校為2009聽障奧運網球賽預備場地，將配合上述情況，依規定申請補助。
	不限於2009聽障奧運網球賽項目，亦可配合其他事項依規定申請補助。
	97年

2月底

	18
	
	本校固定資產預算執行率偏低
	本校各單位
	
	請各單位於12月底前執行90％以上之固定資產預算。
	本校96年預算執行率為87.84％未達90％，有關1600萬元之保留款請執行單位積極辦理。
	97年

2月底


	國立體育學院校務、行政、校發會議重要事項追蹤彙整表       97年1月15日

	項次
	重要事項
	主辦單位
	協辦單位
	辦   理   情   形
	預定完成
期    限

	1
	校務發展委員會決議事項：

1.規劃、興建本校各種運動場館設施時，須符合國際認證標準，以利舉辦各種國際賽會活動；並應在規劃過程中詳加評估座落方位、動線。

2改善校內無障礙空間之設施，以符合相關規定。

3.為配合體育大學成立後，本校校務發展之需要，請提前規劃未來學院、系、所、師資及課程。
4.研究本校現有2個博士班如何分散到四個學院內成立博士班。

5.請研議研究所和系之間，是否可以朝系所合一之概念進行。
6.以學院為單位重新規劃或開設課程。
7.研究調整研究所與大學部之師資等級。
8.本校場館國際認證事項。
	總務處

總務處
教務處
教務處
教務處
教務處
教務處
總務處
體育室
	
	持續執行中。
持續執行中。

已研擬草案提96年12月26日之招生會議審議，將於本（1）月22日招生會議繼續討論。

將於將於本（1）月22日招生會議討論。
將提出調整建議案送交校發會審議。
教學卓越計畫已增列課程研究子計畫研究辦理中。

將提出調整建議案送交校發會審議。
規劃中。
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