國立體育大學406次(98學年度第3次)行政會議紀錄
一、時間：98年9月15日(星期二)上午9時
二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：校長周宏室                     紀錄：組長吳光洪
四、主席致詞
（一）9月9、10兩日由本校學務處辦理導師輔導知能研習營，當日導師參與率達百分之百，本人表達讚許與肯定。期許本校教師不斷提升教學研究及行政服務之效率，以服務學生為宗旨。
（二）為提升行政效率，請祕書室控管會議時間，增進開會效率。
（三）大運會籌備會每週按時程召開，未來請洪副校長於行政會議中對於籌備進度進行簡報，以利各單位協助配合。
（四）台北聽奧及高雄世大運兩大賽會相繼落幕，本校身為國內第一所體育大學並承辦99大運會，對於兩大賽會舉辦之優缺，請相關單位進行研討並彙整意見。
（五）各單位主管務必事先督導校外經費之使用，由祕書室進行再次審核，避免遺漏。
（六）為增進開會效率，開會時間請由行政、教學、營運單位做業務簡報，最後由主席做補充發言及相關裁示。
（七）為因應H1N1，本校一年級學生固定班級之課程型態，比照「325停課建議」辦理。至停課期間教師給假及課務處理參照教育部「因應新型流感『325』停課公立高及中等以下學校、幼稚園教職員出勤注意事項」規定辦理。
五、報告事項
（一）宣讀上次會議紀錄。（略）
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。（略）
（三）各單位重要業務報告。（略）
六、提案討論
提案ㄧ                               提案單位：研發處
案由：修改「體育大學論壇」刊名為「台灣體育論壇」及「體育大學學報」刊名為「台灣體育學術研究」乙案，提請討論。
說明：
一、原本校刊物體院論叢期刊因應本校改大及順應時勢，將刊名更換為體育大學學報，以電子期刊發行，並另發行體育大學論壇徵求一般論述之稿件。

二、為積極爭取本校刊物通過審核收錄於國科會「臺灣社會科學引文索引」資料庫，避免原刊名誤導審核員認定「體育大學論壇」及「體育大學學報」二期刊僅為校內刊物，故擬將原定刊名更換為「台灣體育論壇」及「台灣體育學術研究」。
決議：照案通過。
七、臨時動議：無
八、主席裁示：無

九、散會：上午十點四十分
	國立體育大學行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  98年9月15日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情          形
	預定完成期限

	1
	
	各系所教師員額規劃及教師員額不足研擬因應之道。
	研發處
	人事室

會計室

校務基金管理委員會
	目前與各系所協商當中，待系所結構調整後，再行決定新聘教師員額，預計於9月底前定案。
	同前次辦理情形。
	98年

9月

	2
	
	提升體育室在普通術科教學方面功能之規劃案，將講師人力納入，並應訂定任課教師資格標準。
	體育室
	
	8月12已召集相關單位協商，原則上規劃六學分，必修游泳2學分，4學分為興趣選修，普通術科隸屬單位再行協調。
	同前次情形辦理。
	98年

9月至10月中

	3
	
	行政院原則同意台中校區不繼續執行實質整併作業後，本校區因應方案。
	洪副校長
	各單位
	改名後相關網頁、公文文書、五項自籌正名工作執行成效良好。組織章程部份，目前由人事室與教育部溝通。網域名稱之更改已申請核准，預計於10月1日起全面使用：ntsu.edu.tw
	五項自籌待組織章程完備後，由校務基金報部審核。組織章程部份，目前由人事室和教育部進行溝通。
	

	4
	
	評估校園書店設立的可行性。
	總務處
	
	目前進行裝修工作，預計於開學前正式營運。
	預估二週後正式營運。
	98年

8月

	5
	
	評估於校園內設置腳踏車停放架之可行性。
	總務處
	
	己簽呈並加會學務處及體育室，預計開學前可設置完工。
	待腳踏車架運到學校，即可架設。
	98年

8月

	6
	
	學校鳥瞰圖及校園模型製作。
	總務處
	
	空拍圖已改製完成。校園模型所需經費較多，預計下半年利用剩餘經費進行。
	一樓空拍圖已完成校名更改。校園模型所需經費較多，預計下半年利用剩餘經費進行。
	98年

8月／11月

	7
	
	研究台東大學「開源節流措施實施要點」之可行性。
	總務處
	
	處務會議中決定將電話系統納入開源節流措施，目前與中華電信研討優惠方案，提下次行政會議討論。
	同前次辦理情形。
	98年

8月

	8
	
	營運單位自給自足，多餘人力支援教學單位。
	體育室

推廣中心及其他相關單位
	
	游泳池已提出評估報告，待網球館評估報告完成後，組織委員會進行初審，再提行政會議審議。
	同前次辦理情形。
	98年

10月

	9
	
	營運單位評估外包之可行性。
	體育室

推廣中心及其他相關單位
	
	本案目前規劃中。
	同前次辦理情形。
	

	10
	
	SOP於暑假期間實際進行操演。
	祕書室
	
	已於9月1日以email方式檢送SOP流程圖範本至各單位，請各單位參考並自訂教學、研究或服務SOP流程，於兩週內逕送秘書室彙整。
	同前次辦理情形。
	98年

9月底

	11
	
	三校策略聯盟執行情形
	祕書室
	
	
	待下次行政會議提出可行方案於會中討論。
	

	12
	
	五項自籌報教育部審查
	校務基金
	
	
	
	

	13
	
	田徑場與圖書館大樓新建工程
	總務處
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