國立體育大學407次(98學年度第4次)行政會議紀錄
一、時間：98年9月29日(星期三)上午9時
二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：校長周宏室                     紀錄：組長吳光洪
四、主席致詞
（一）9月16日為本校創辦人蔡敏忠博士大壽，蔡院長特於當日來電致意，向本校全體師生問好，並對於黃木蓮老師親手製作、題字之精美茶壼，及本校同仁所準備之祝賀卡片表達感動、感謝之意。
（二）本人參與98年度大專院校體育專案評鑑，多所學校已通過將基礎體育能力列為畢業門檻之辦法，請教務處參考他校作法，配合發揮本校身為體育大學之特色，研議設立畢業門檻之可行性。
（三）98年度運動精英獎於9月19日假國父紀念館舉行頒獎典禮，此次典禮規模更為盛大，獲得各界肯定與注目，本校各相關單位應主動推薦符合相關奬勵辦法之各項優秀人才，積極為校爭取榮譽。
（四）大運會籌備進度目前有待加強，首要工作為確立各部門組織架構，待架構釐清後，交由各部門召集人邀集相關人員進行分工合作，並由總幹事（洪副校長擔任）進行最後統合彙整。本校全體師生同仁應以參與此項盛會為榮，共同努力推動大運會之各項籌備工作。
（五）98年教育奉獻獎和資深優良教師表揚大會於9月28日假台北陽明山中山樓舉行，馬英九總統及多位部會首長親自出席，總統並承諾將於99年恢復師鐸獎頒奬，顯現政府近年來對教育的重視及對教師辛勤付出的肯定。。
（六）為提升本校工作效率並促進各項業務推動之成效，行政會議中所報告之重要事項與主管裁示應列入列管彙整表中，以利爾後之追踪與督促。
五、報告事項
（一）宣讀上次會議紀錄。（略）
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。（略）
（三）各單位重要業務報告。（略）
六、提案討論：無
七、臨時動議：無
八、主席裁示：請相關單位研議成立大運會聯合辦公室之可行性，以利各部各組間溝通協調。
九、散會：十一時
	國立體育大學行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  98年9月29日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情          形
	預定完成期限

	1
	
	行政院原則同意台中校區不繼續執行實質整併作業後，本校區因應方案。
	副校長
	各單位
	五項自籌待組織章程完備後，由校務基金報部審核。組織章程部份，目前由人事室和教育部進行溝通。
	組織章程已報部，結果等待中。
	98年
10月

	2
	
	99大運會進度報告。
	副校長
	
	
	1.已召開兩次籌備會，針對教育部未補助之項目將於彙整後研議如何對外籌募。2.將開會討論如何提出預算爭取第二期補助經費。
3.各部各組之籌備工作陸續進行中。
	98年
12月

	3
	
	SOP於暑假期間實際進行操演。
	祕書室
	
	已於9月1日以email方式檢送SOP流程圖範本至各單位，請各單位參考並自訂教學、研究或服務SOP流程，於兩週內逕送秘書室彙整。
	請各單位針對所屬業務進行SOP資料增補。SOP演練請各單位主管親自督導。有關本校生命財產之SOP流程將與總務處協商後共同制訂。
	98年

10月底

	4
	
	三校策略聯盟執行情形。
	祕書室
	
	待下次行政會議提出可行方案於會中討論。
	依據5月20日三校策略聯盟會議決議辦理，將陸續推動各單位進行三校策略聯盟業務。三校一級主管應定期舉辦座談。
	98年
12月

	5
	
	各系所教師員額規劃及教師員額不足研擬因應之道。
	研發處
	人事室

會計室

校務基金管理委員會
	目前與各系所協商當中，待系所結構調整後，再行決定新聘教師員額，預計於9月底前定案。
	將於9月底召開最後一次會議研討學校整體發展方向及重點。目前與各系所協商當中，待系所結構調整後，再行決定新聘教師員額，預計於9月底前定案。
	98年

9月

	6
	
	實驗室整合，包含儀器使用、參觀列管。
	運動科學中心
	
	
	目前進行運科中心資源統整，包括：儀器設備財產管理單位轉移至運科中心、實驗室名牌重製，後續將推動架設財務資料庫及線上租借系統等工作。
	98年
11月

	7
	
	五項自籌報教育部審查。
	校務基金
	
	
	五項自籌收入相關法規已準備完成，待校務會議時間確定後，提會審議。
	98年

11月

	8
	
	學院籌備進度報告。
	教務處
	
	
	
	

	9
	
	將基礎體育能力列為畢業門檻之可行性。
	教務處
	
	
	
	

	10
	
	評估校園書店設立的可行性。
	總務處
	
	預估二週後正式營運。
	定名為「體大書苑」，硬體已全部完成，目前進行軟體設施之建置。
	98年

8月

	11
	
	評估於校園內設置腳踏車停放架之可行性。
	總務處
	
	待腳踏車架運到學校，即可架設。
	待車架設立位置確定後，即可架設。停放處應加強照明及設立監視系統，以強化安全措施。
	98年

8月

	12
	
	學校鳥瞰圖及校園模型製作。
	總務處
	
	一樓空拍圖已完成校名更改。校園模型所需經費較多，預計下半年利用剩餘經費進行。
	預計於大運會期間重製空拍圖。校園模型需動用資本門經費，預計下半年利用剩餘經費進行。
	98年

11月

	13
	
	研究台東大學「開源節流措施實施要點」之可行性。
	總務處
	
	處務會議中決定將電話系統納入開源節流措施，目前與中華電信研討優惠方案，提下次行政會議討論。
	將於下次行政會議提出本校開源節流草案。
	98年

8月

	14
	
	田徑場與圖書館大樓新建工程。
	總務處
	
	
	定期召開會議督導工程進度。 
	98年
12月

	15
	
	教育部補助場館整修工程。
	總務處
	
	
	目前辦理進度：田徑場完成建築師徵選，射箭場已完成發包。
	98年
12月

	16
	
	提升體育室在普通術科教學方面功能之規劃案，將講師人力納入，並應訂定任課教師資格標準。
	體育室
	
	8月12已召集相關單位協商，原則上規劃六學分，必修游泳2學分，4學分為興趣選修，普通術科隸屬單位再行協調。
	8月12已召集相關單位協商，原則上規劃六學分，必修游泳2學分，4學分為興趣選修，普通術科隸屬單位再行協調。將於10月初召開會議討論實施細則。
	98年

9月至10月中

	17
	
	營運單位自給自足，多餘人力支援教學單位。
	體育室

推廣中心及其他相關單位
	
	本案目前規劃中。
	本案目前規劃中。
	98年

10月

	18
	
	營運單位評估外包之可行性。
	體育室

推廣中心及其他相關單位
	
	游泳池已提出評估報告，待網球館評估報告完成後，組織委員會進行初審，再提行政會議審議。
	游泳池、網球館已提出評估報告，相關細節修正中，近期將組織委員會進行初審，針對網球館是否應外包一案，請陳志龍、杜美華老師一併出席討論，結果再提行政會議審議。
	98年

10月

	19
	
	大學體育術科考試。
	體育室
	
	
	
	

	20
	
	發展特色運動、改善運動訓練環境。
	體育室
	
	
	
	

	21
	
	訂定大運會資格賽進度表。
	體育室
	
	
	
	

	22
	
	成立大運會聯合辦公室之可行性。
	體育室
	
	
	
	

	23
	
	競技與科研結合。
	運動訓練中心
	運動科學中心
	
	已召開第一次競技學院籌備會，討論競技學院組織架構、空間配置等。將與運科中心共同規劃未來發展方向。
	98年
12月
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