國立體育大學417次(98學年度第14次)行政會議紀錄
一、時間：99年2月23日(星期二)下午2時
二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：代理校長周宏室                     紀錄：

四、主席致詞
(一)1月19日行政會議邀請體委會戴遐齡主委蒞校座談，戴主委於會中簡報政府當前重要體育政策，並對本校體育教學與訓練上之需求，提供指導與協助，非常感謝。各單位主管如有與運動競技相關之計畫，可積極向體委會提出申請，硬體設施之計畫亦可向體委會運動設施處提出，請儘速完成校內彙整，俾向體委會提出申請。
(二)1月22日參加教育部體育司舉辦「全民運動與健康促進」會議，會中提及教育部擬於今年8月召開「全國教育會議」，當中有關體育之議題是否和本校未來之發展密切相關，請各單位主管協助檢視並踴躍提供建言。
(三)教育部核准本校四學院自99年2月1日起正式設立，管理學院和產經系系友會率先於本月23日舉辦成立大會，其他三學院亦應擇一適當時間宣佈成立。四學院協調會召集人由高教務長擔任，應儘快提出學院架構圖，學院之空間規畫及擺設，應儘快完成並列入追蹤。
(四)教育部補助本校綜合運動場整修工程，近期將可完工，整修後之運動場相當美觀實用，啟用典禮當天盼邀請部長或司長蒞校主持。
(五)本人由教育部核定自2月1日開始，擔任本校代理校長至新任校長產生為止。
(六)2月2日參加義守大學承辦之全國大學校長會議，並向在場政務委員曾志朗、部次長及全國大學校長報告本校全大運籌備情形，宣告本校承辦99全大運正式啟動，後續應建立各大專院校校長之連絡資訊，俾利請求協助。
(七)2月2日至4日由本校承辦之99學年度大學入學術科考試，過程圓滿順利，非常感謝體育室及各位同仁之辛勞。

(八) 2月4日至7日韓國體育大學金鐘旭校長來訪，金校長為韓體大新任校長，並為本校簽訂之第一所姊妹學校，應與其維持良好的互動，加深本校與國際學校之學術交流。
(九)全大運之順利舉辦仰賴全校同仁齊心合作，期盼同仁在校內及出席重要場合時皆可穿著以99全大運為主題設計之黃色背心，宣示全大運已正式展開。兩首全大運會歌同仁們要能朗朗上口，學生版的會歌可再配合學生編舞，以達到良好宣傳效果。5月7至11號，為全大運舉辦期間，全校需連續上課上班，課務及補假時間請及早協調安排。
五、報告事項
（一）宣讀上次會議紀錄。(略)
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。(略)
（三）各單位重要業務報告。(略)
六、提案討論
提案ㄧ                               提案單位：研發處
案由：「國立體育大學『學海飛颺』--選送優秀學生出國研修審查要點」修正草案，提請討論。
說明：

一、依據教育部99年學海飛颺--選送優秀學生出國研修簡章，修訂本校審查要點。
二、本修正草案已於99.01.27由研發處先行召開說明會，經討論後決議提本會審查。
決議：照案通過。
提案二                               提案單位：研發處
案由：「國立體育大學『學海惜珠』--選送清寒優秀學生出國研修審查要點」修正草案，提請討論。
說明：

一、依據教育部99年學海惜珠--選送清寒優秀學生出國研修簡章，修訂本校審查要點。
二、本修正草案已於99.01.27由研發處先行召開說明會，經討論後決議提本會審查。
決議：照案通過。
提案三                               提案單位：研發處
案由：「國立體育大學『學海築夢』--奬助海外專業實習計畫審查要點」修正草案，提請討論。
說明：

一、本案為配合教育部「學海」國家長期發展計畫，鼓勵本校師生與海外先進交流，與具有發展潛力之企業、機構進行合作，以充實實習課程並擴展國際視野，特訂定。
二、本修正草案已於99.01.27由研發處先行召開說明會，經討論後決議提本會審查。
決議：照案通過。
七、臨時動議：無。
八、主席裁示：無。
九、散會：下午17時。
	國立體育大學行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  99年2月23日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情         形
	預定完成期限

	1
	
	國立體育大學組織章程。
	副校長
	各單位
	教育部最近將函示。
	同前次辦理情形
	配合教育部決議後辦理

	2
	
	99大運會進度報告。
	副校長
	
	18日由競賽部召集各單項協會祕書長及裁判長開會決定裁判人數及名單。另擬向體委會爭取經費。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	3
	
	研議授予大陸人士名譽博士學位之相關辦法。
	副校長
	
	北京體大楊樺校長名譽博士學位應再擇期頒授。
	同前次辦理情形
	配合立法院決議後辦理

	4
	
	成立聯合辦公中心之空間使用分配。
	副校長
	秘書室、總務處、教務處
	未來十個中心將回歸至各學院，請各學院召集人進行協調。另有關聯合辦公中心成立乙案需重新考量。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	5
	
	校發會開會時間之訂定。
	副校長辦公室
	
	視提案討論之需要召開會議。
	同前次辦理情形
	配合提案辦理

	6
	
	向相關單位提出本校校務發展計畫（含大運會之籌備報告）。
	副校長辦公室
	
	已於1/29向體委會提出校務發展簡報，後續將配合教育部時間爭取簡報機會。
	同前次辦理情形
	配合教育部辦理

	7
	
	因應政府擬開放大陸學生來台，規劃本校招生策略。並就歷年來各組之招生情況、錄取及畢業人數、就業率等數據進行分析。
	教務處
	
	按教育部規劃，開放陸生6-8月來台就讀，預計991陸生至本校就讀可如期進行。待學院成立後，再就研究生員額分配及招生管道進行討論。
	同前次辦理情形
	配合立法院、教育部決議後辦理

	8
	
	學院籌備進度報告、本校四所學院之規畫及發展方向。
	教務處
	研發處、
學院召集人
	學院辦公地點已抵定，院長遴選辦法待組織規程定案後產生，行政人力配置於去年洪副校長召開相關會議時已有腹案。
	同前次辦理情形
	99年
2月

	9
	
	學院架構圖，學院之空間規畫及擺設。
	教務處
	
	
	
	

	10

	
	將基礎體育能力列為畢業門檻之可行性。
	教務處
	各系所、
體育室、

通識中心
	教育部將於100年將體育納入校務評鑑，本案將與相關系所學院及通識中心進一步研商。
	同前次辦理情形
	99年
5月

	11
	
	教師評鑑辦法之檢討
	教務處
	人事室
	待學院成立後，教務處將協同人事室邀集各召集人就目前教師評鑑辦法實施之優缺點進行討論。修正後於99年7月提出新草案，100年起適用教師評鑑新法規。
	同前次辦理情形
	99年
7月

	12
	
	規劃學生品德教育施行方針。
	學務處
	
	學務處執行小組人員目前已組成，推動小組擬由一級主管擔任，待下禮拜確定推動小組名單後，再於會中報告本案實施方向。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	13
	
	三校策略聯盟執行情形。
	祕書室
	
	請副校長於1月底前召集會議，針對三校資源如何共享，先取得校內共識，後提出具體方案與二校校長、主祕進行溝通。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	14
	
	各單位中英文網頁建置進度報告。
	秘書室
	各單位
	已將各中心簡介之英文翻譯mail至各中心主任，請單位主管指派專人負責進行英文網頁之建置，並於2/22前完成。
	同前次辦理情形
	99年
2/22

	15
	
	關於生命財產安全之SOP流程
	秘書室
	
	目前正與總務處研擬SOP流程，擬於一個月後提出。
	同前次辦理情形
	99年2月底

	16
	
	將空間使用情況列入成本計算。請會計室擬出所需資料，責成各單位提供後列入計算並製成分析報表。
	秘書室
	各單位
	請副校長召集會議進行後續追踪。
	同前次辦理情形
	99年
2月

	17
	
	召開「國際交流委員會」，研討本校國際交流現況、未來規畫、交流窗口之委任、及相關年度計畫。
	秘書室

國際交流中心
	
	將依會議決議追蹤執行。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	18
	
	針對相關基金會之運作進行了解，提供本校發展兩岸交流之參考依據。
	秘書室

國際交流中心
	
	實施計畫已mail至各單位主管，請於2月份前提出，訂於5月份審議。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	19
	
	98年度各單位財物盤點。
	總務處
	各單位
	持續進行盤點中，請各單位主管配合宣導。
	同前次辦理情形
	99年
1月底

	20
	
	學校鳥瞰圖及校園模型製作。
	總務處
	
	研議由大運會部份經費補助模型製作費用之可行性。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	21
	
	田徑場與圖書館大樓新建工程。
	總務處
	
	已召開多次籌建委員會及設計協調委員會，兩項工程案預計於1月底前定案，並於2月底前送工程會審查。
	同前次辦理情形
	99年
2月

	22
	
	教育部補助場館整修工程。
	總務處
	
	除綜合運動場外，餘皆已驗收通過。綜合運動場預定1月底前完工，並於開學前驗收通過。
	同前次辦理情形
	99年
2月

	23
	
	各系所教師員額規劃及教師員額不足研擬因應之道。
	研發處
	人事室
會計室

校務基金管理委員會
	教師員額調整方案及執行時程表已訂定完成，將與各學院召集人進行協商後，於下次行政會議提出具體報告
	同前次辦理情形
	99年
1月

	24
	
	產學合作計畫結餘款分配比例與委辦案件之研究。
	研發處
	
	已於今日行政會議決議結餘款分配比例除推廣中心依百分之二十/八十比例分配外，其他單位依百分之三十/七十比例分配之。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	25
	
	實驗室整合，包含儀器使用、參觀列管。
	運動科學中心
	
	運科中心資源統整已完成部份：1、今年度教學單位設備費用之分配。2、線上管理與租借系統已架設完成。初步規劃：1、金額40萬以上儀器設備之財產管理單位移至運科中心。2、教育部補助本校成立之腦波及眼動實驗室，財產管理單位為運科中心。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	26
	
	競技與科研結合。
	運動訓練中心
	運動科學中心、
運技三系

教練所、

運技所
	已向體委會申請26位科研教練；另待各中心定位完成後，再就競技與科研如何結合進行細部討論。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	27
	
	將圖書館、實驗室、運動場館之使用方式規劃成為通識課程。
	通識中心
	
	
	同前次辦理情形
	

	28
	
	五項自籌報教育部審查。
	校務基金
	
	五項自籌收入相關法規已準備完成，待校務會議時間確定後，提會審議。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	29
	
	提升體育室在普通術科教學方面功能之規劃案，將講師人力納入，並應訂定任課教師資格標準。
	體育室
	通識中心
研發處、

教務處
	1、游泳2學分列為系必修課程。2、選修部份建議配合院課程規劃列入考量。3、講師納入配合研發處員額分配辦理。4、授課教師資格於99年6月份提出。  
	同前次辦理情形
	99年
6月

	30
	
	營運單位自給自足，多餘人力支援教學單位。
	體育室
推廣中心及其他相關單位
	
	原預定於98年10月召開相關會議提出，唯因大學體育術科考試及99大運會延後討論。
	同前次辦理情形
	99年
6月

	31
	
	營運單位評估外包之可行性。
	體育室
推廣中心及其他相關單位
	
	98年10月召開會議中，與會人員認為因訓練及上課較不便，故傾向不外包，本案持續研商中，協調完成後再提會報告。
	同前次辦理情形
	99年
1月

	32
	
	大學體育術科考試。
	體育室
	
	1、1月7日10時在台北縣板橋體育場勘察場地。2、目前辦理有關主監試人員之擬聘及各項業務採購。
	同前次辦理情形
	99年
2/4

	33
	
	訂定大運會資格賽進度表。
	體育室
	
	已完成進度表，近期召開會議。
	同前次辦理情形
	99年
1/22

	34
	
	99大運會之經費籌措管道。
	大運會籌備處
	各單位
	本案持續辦理中，近期將拜訪縣府及龜山鄉公所新團隊進行簡報。
	同前次辦理情形
	99年
1/25

	35
	
	99大運會各項籌備與賽會進度列入本校「99年1-6月重要事項時程表」中彙整。
	大運會籌備處
	秘書室
	大運會記者會改為3月15日（暫訂）於教育部5樓會議室舉行，時間及相關細節待確認後將另行公佈於時程表中。
	同前次辦理情形
	隨時更新
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