國立體育大學418次(98學年度第15次)行政會議紀錄
一、時間：99年3月9日(星期二)上午9時
二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：代理校長周宏室                     紀錄：

四、主席致詞
（一）近來天氣多變，校內陸續有同仁因身體微恙而就醫，請各位同仁保重身體並注意平時之保健。各單位也請針對內部業務分配是否合宜及現職工作人力是否分配允當進行了解，適切調整業務量。
（二）3月1日上午龜山鄉舉行鄉長交接典禮，新任鄉長陳志謀正式就任，有關大運會籌備各項事宜請體育室積極與陳鄉長取得連繫，爭取龜山鄉資源。
（三）99大運會發聘作業已於3月2日完成，請副校長再行確認所發聘之工作人員是否皆已取得聘書。
（四）請教務長針對各學院籌備進度進行報告，請各學院召集人共同努力，希冀本校四所學院能於8月1日起正式運作。
（五）有關本校研究生學位論文指導教授申請之相關程序，應力求明確並向學生充份說明使其明瞭。研究生選填指導教授不應局限於以「所」為單位，請研議以校內為單位由該專業領域符合資格之教師擔任指導教授，或由校外教師協同指導之可行性。
（六）日本國際武道大學、日本大阪體育大學以及日本大學羽球代表隊分別於3月3日、4日及5日接連蒞校參訪並進行學術交流及比賽，本校國際交流事務日益頻繁，相關來訪貴賓與接待窗口之對應力求明確（受訪來賓應由系所接待或由校方統籌接待），請國際交流中心進行了解並落實責任分配。
（七）3月5日前往桃園縣政府進行第三次有關99大運會籌備進度之簡報，由黃副縣長敏恭代表接應，大運會籌備處之各部召集人當日全員出席，簡報過程反應熱烈，縣府並承諾將全力支援本校承辦99大運會。大運會已進入倒數階段，各部會正緊鑼密鼓積極籌備，建議本校教授級教師可組成輔導關懷小組，主動為大運會工作人員提供輔導諮詢及關懷鼓勵。
（八）針對99大運會，縣政府教育處擬發文至各中小學校，邀請學生、師長及校長於大運會賽會期間蒞臨本校觀摩。大運會籌備處應指派校內相關單位或工作同仁做為接待窗口，從旁協助有關各場地之介紹、比賽規則之講解等，提供最完善之校外教學機會。
五、報告事項
（一）宣讀上次會議紀錄。(略)
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。(略)
（三）各單位重要業務報告。（略）
六、提案討論:
提案一                               提案單位：總務處
案由：「國立體育大學建築物空間分配與使用管理辦法」訂定草案，提請討論。
說明：為公平妥善分配與使用管理本校建築物空間，特訂定本管理辦法。
決議：本案原則通過，請總務處注意相關法規銜接問題及訂定後續相關配套措施後再行提會討論。
七、臨時動議
動議一                          提案單位：大運會籌備處新聞服務組
案由：針對「99全國大專校院運動會吉祥物暨贊助廠商發表記者會」之簡報內容，提請討論。
說明： 

決議：
（一）由於贊助廠商陸續增加，敬請新聞服務組隨時更新簡報中記者會人員名單。
（二）請將行政院體委會列入邀請名單中，邀請體委會長官出席記者會。
（三）為避免爭議，教育部提示本次記者會應更名為「99全國大專校院運動會在國立體育大學宣誓記者會」。
（四）建議將99大運歌納入簡報呈現。
（五）是否邀請記者用餐、記者資料袋內容為何及相關紀念品之發送請提早研議。
（六）大運會籌備處各部召集人、發言人、總幹事、主任委員請務必出席當日記者會。
（七）感謝產經系莫季雍主任及相關同仁對3月15日大運會記者會之籌備，付出心力。
八、主席裁示
（一）由於大運會籌備已進入最後關鍵時刻，請各一級主管預留每週二開會，俾利即時協商討論相關議題。

（二）請黃榮松主任將記者會相關資料主動傳送至縣府各連繫窗口，後續將由校長以電話親自邀請。
九、散會
	國立體育大學行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  99年3月9日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情         形
	預定完成期限

	1
	
	國立體育大學組織規程。
	副校長
	各單位
	教育部最近將函示。
	教育部已於2月4日核定，待校務代表改選完畢後召開校務會議進行審議。
	配合校務會議辦理


	2
	
	99大運會進度報告。
	副校長
	
	18日由競賽部召集各單項協會祕書長及裁判長開會決定裁判人數及名單。另擬向體委會爭取經費。
	1、 聖火組已完成聖火傳遞路線之規畫，預定於5/4起傳遞聖火，並於7日遶境桃園進行造勢活動。
2、 分區錦標賽經費已核定，將進行採購。

3、 各項比賽資格審查已陸續進行。
4、 3/9將召開會議研商各部各組經費分配。
5、 請體育室於下次行政會議提出大運會重要報告檔（含待解決問題）讓與會人員了解大運會籌備進度。
	隨時更新

	3
	
	研議授予大陸人士名譽博士學位之相關辦法。
	副校長
	
	北京體大楊樺校長名譽博士學位應再擇期頒授。
	同前次情形辦理。
	配合立法院決議後辦理

	4
	
	成立聯合辦公中心之空間使用分配。
	副校長
	秘書室、總務處、教務處
	未來十個中心將回歸至各學院，請各學院召集人進行協調。另有關聯合辦公中心成立乙案需重新考量。
	同前次情形辦理。
	99年
3月

	5
	
	校發會開會時間之訂定。
	副校長辦公室
	
	視提案討論之需要召開會議。
	預計於98學年度第4次校務會議之前訂定校發會開會時間。
	99年
3月底

	6
	
	向相關單位提出本校校務發展計畫（含大運會之籌備報告）。
	副校長辦公室
	
	已於1/29向體委會提出校務發展簡報，後續將配合教育部時間爭取簡報機會。
	待教育部完整核定本校組織規程、員額編制等相關法規後，再行提出校務發展計畫，並於校發會中進行報告。
	配合校發會辦理

	7
	
	因應政府擬開放大陸學生來台，規劃本校招生策略。並就歷年來各組之招生情況、錄取及畢業人數、就業率等數據進行分析。
	教務處
	
	按教育部規劃，開放陸生6-8月來台就讀，預計991陸生至本校就讀可如期進行。待學院成立後，再就研究生員額分配及招生管道進行討論。
	同前次情形辦理。
	配合立法院、教育部決議後辦理

	8
	
	學院院長遴選辦法、學院架構圖，學院之空間規畫及擺設。學院內課程整合、師資延攬、招生規劃
	教務處
	研發處、
學院召集人
	
	3/1召開學院召集人會議，研商學院四項辦法，會後由各召集人彙整院內老師意見，預定於4月提校教評會或校務會議審議。另有關空間掛牌部份經費已核定，請各召集人依規定進行空間之配置及採購。相關課程、師資、招生規劃將於下次召集人會議中提會討論，為991進行規劃。
	99年
4月

	9

	
	將基礎體育能力列為畢業門檻之可行性。
	教務處
	各系所、
體育室、

通識中心
	教育部將於100年將體育納入校務評鑑，本案將與相關系所學院及通識中心進一步研商。
	將針對評鑑指標、相關辦法進行了解，並將參考友校作法後，與相關系所學院進行研商。
	99年
5月

	10
	
	教師評鑑辦法之檢討
	教務處
	人事室
	待學院成立後，教務處將協同人事室邀集各召集人就目前教師評鑑辦法實施之優缺點進行討論。修正後於99年7月提出新草案，100年起適用教師評鑑新法規。
	
	99年
7月

	11
	
	規劃學生品德教育施行方針。
	學務處
	
	學務處執行小組人員目前已組成，推動小組擬由一級主管擔任，待確定推動小組名單後，再於會中報告本案實施方向。
	推動小組成員名單將於本週抵定。初步規劃將由宿舍文化及服務教育著手。待相關實施細節確定後再行提會報告。
	99年
3月底

	12
	
	三校策略聯盟執行情形。
	秘書室
	
	請副校長於1月底前召集會議，針對三校資源如何共享，先取得校內共識，後提出具體方案與二校校長、主祕進行溝通。
	請各主管於本週內將需協助事項或相關策略聯盟構想逕行email至主秘信箱進行彙整。
	99年
1月

	13
	
	各單位中英文網頁建置進度報告。
	秘書室
	各單位
	已將各中心簡介之英文翻譯mail至各中心主任，請單位主管指派專人負責進行英文網頁之建置，並於2/22前完成。
	網站內相關法規請務必更名為「國立體育大學」。另有少數中心仍未完成英文網頁之建置，請於最後期限3/23前完成。
	99年
3月

	14
	
	關於生命財產安全之SOP流程
	秘書室
	
	訂於3/10與總務長研商SOP流程，提下次行政會議討論。
	1、 請秘書室訂定生命財產安全相關之SOP流程。
2、 請總務處訂定空間運用SOP流程
3、 請學務處提出EAP需求及採購，並列出EAP使用SOP於3月底前報告。
	99年
3月

	15
	
	將空間使用情況列入成本計算。請會計室擬出所需資料，責成各單位提供後列入計算並製成分析報表。
	秘書室
	各單位
	請副校長召集會議進行後續追踪。
	將提下次行政會議報告。
	99年
3月

	16
	
	召開「國際交流委員會」，研討本校國際交流現況、未來規畫、交流窗口之委任、及相關年度計畫。
	秘書室
國際交流中心
	
	各姐妹校窗口連絡人已確定。100年因公派員出國考察一案已決議出訪日本福岡大學。與大阪體育學大學完成雙聯學制簽訂。本案依照決議持續追踪進行。
	各姐妹校窗口連絡人已確定，請各連絡人針對與姐妹校之交流計畫提出構想，由國交中心協同辦理。
	99年
1月

	17
	
	針對相關基金會之運作進行了解，提供本校發展兩岸交流之參考依據。
	秘書室
國際交流中心
	
	該實施計畫已mail各單位主管供參，球類系已提出一申請案。
	預計將該實施計畫再次email至各單位主管，請把握下半年度申請時機。建議解除列管。
	99年
1月

	18
	
	98年度各單位財物盤點。
	總務處
	各單位
	持續進行盤點中，請各單位主管配合宣導。
	本案持續辦理中，請各單位主管針對未完成盤點人員，指派人力協助其盤點。
	99年
1月底

	19
	
	學校鳥瞰圖及校園模型製作。
	總務處
	
	研議由大運會部份經費補助模型製作費用之可行性。
	限於經費目前無法進行，建議暫時解除列管。
	99年
1月

	20
	
	田徑場與圖書館大樓新建工程。
	總務處
	
	已召開多次籌建委員會及設計協調委員會，兩項工程案預計於1月底前定案，並於2月底前送工程會審查。
	已將初步計畫送審。
	99年
2月

	21
	
	教育部補助場館整修工程。
	總務處
	
	除綜合運動場外，餘皆已驗收通過。綜合運動場預定1月底前完工，並於開學前驗收通過。
	各場館整修已完成，唯綜合體育館待驗收。
	99年
2月

	22
	
	各系所教師員額規劃及教師員額不足研擬因應之道。
	研發處
	人事室
會計室

校務基金管理委員會
	教師員額調整方案及執行時程表已訂定完成，將與各學院召集人進行協商後，於下次行政會議提出具體報告
	1、 研發處擬以文字稿方式向相關教師說明本案有關增聘師資、生師比調整方向、法源依據等。
2、 人事室已將修正後教師員額編制表報部審核，目前等待核定結果。
	99年
4月

	23
	
	產學合作計畫結餘款分配比例與委辦案件之研究。
	研發處
	
	已於今日行政會議決議結餘款分配比例除推廣中心依百分之二十/八十比例分配外，其他單位依百分之三十/七十比例分配之。
	行政會議已通過，待校務基金審議後可結案。
	99年
1月

	24
	
	實驗室整合，包含儀器使用、參觀列管。
	運動科學中心
	
	運科中心資源統整已完成部份：1、今年度教學單位設備費用之分配。2、線上管理與租借系統已架設完成。初步規劃：1、金額40萬以上儀器設備之財產管理單位移至運科中心。2、教育部補助本校成立之腦波及眼動實驗室，財產管理單位為運科中心。
	財產系統及租借系統已完成。將進行實驗室門牌標示之修正。
	99年
3月

	25
	
	競技與科研結合。
	運動訓練中心
	運動科學中心、
運技三系

教練所、

運技所
	已向體委會申請26位科研教練；另待各中心定位完成後，再就競技與科研如何結合進行細部討論。
	將由競技學院之專任科研教練負責規劃，待第三次競技學院籌備會議進行細部討論。
	99年
3月

	26
	
	將圖書館、實驗室、運動場館之使用方式規劃成為通識課程。
	通識中心
	
	
	建議將各場館使用方式列入各系所新生訓練課程辦理。
	99年
3月

	27
	
	五項自籌報教育部審查。
	校務基金
	
	五項自籌收入相關法規已準備完成，待校務會議時間確定後，提會審議。
	已於1/20完成報部，解除列管。
	99年
1月

	28
	
	提升體育室在普通術科教學方面功能之規劃案，將講師人力納入，並應訂定任課教師資格標準。
	體育室
	通識中心
研發處、

教務處
	1、游泳2學分列為系必修課程。2、選修部份建議配合院課程規劃列入考量。3、講師納入配合研發處員額分配辦理。4、授課教師資格於99年6月份提出。  
	通識中心、體育室及相關教學單位共同研議實施課程設計整合之可行性，並配合教務處課程修正辦理。
	99年
6月

	29
	
	營運單位自給自足，多餘人力支援教學單位。
	體育室
推廣中心及其他相關單位
	
	原預定於98年10月召開相關會議提出，唯因大學體育術科考試及99大運會延後討論。
	本案持續追踪。
	99年
6月

	30
	
	營運單位評估外包之可行性。
	體育室
推廣中心及其他相關單位
	
	98年10月召開會議中，與會人員認為因訓練及上課較不便，故傾向不外包，本案持續研商中，協調完成後再提會報告。
	同前次情形辦理。
	99年
3月

	31
	
	大學體育術科考試。
	體育室
	
	1、1月7日10時在台北縣板橋體育場勘察場地。2、目前辦理有關主監試人員之擬聘及各項業務採購。
	已完成，解除列管。
	99年
2/4

	32
	
	訂定大運會資格賽進度表。
	體育室
	
	已完成進度表，近期召開會議。
	已進入實際操作階段，解除列管。
	99年
1/22

	33
	
	99大運會之經費籌措管道。
	大運會籌備處
	各單位
	本案持續辦理中，近期將拜訪縣府及龜山鄉公所新團隊進行簡報。
	同前次情形辦理。
	99年
3月中

	34
	
	99大運會各項籌備與賽會進度列入本校「99年1-6月重要事項時程表」中彙整。
	大運會籌備處
	秘書室
	大運會記者會暫訂於3/15於教育部5樓會議室舉行，時間及相關細節待確認後另行公佈於時程表中。原訂5/11之行政會議因適逢大運會閉幕式另訂於5/18召開。
	同前次情形辦理。
	隨時更新
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