國立體育大學412次(98學年度第9次)行政會議紀錄
一、時間：98年12月15日(星期二)上午9時
二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：校長周宏室                     紀錄：組長吳光洪
四、主席致詞
（一）12月2日當日舉行三場重要會議，第一場為圖書館籌建會議，會中籌建委員們針對建築師所提出之設計內容提出寶貴意見，目前執行成效良好，感謝總務處之辛勞。第二場為招生委員會，感謝教務處提出詳實數據以供各單位參考，各單位應依照各別特色與需求，配合數據指標規劃策略以利招生。第三場是由產經系葉公鼎教授所主辦之自行車研習會，邀請台灣自行車競輪協會林耀彰理事長蒞校指導自行車維修、組裝技巧，成果豐碩，相關知識有助於未來本校大運會自行車聖火隊之運用。
（二）12月3日召開增設系所會議，目前以增設博士班為主要目標，各所召集人於撰寫計畫案時應以符合國家政策為原則，同時強化系所特色，積極尋求管道爭取經費及師資、學生員額。
（三）12月4日至7日與體育室黃榮松主任前往香港參加2009東亞運動會開幕儀式，此行主要目的為觀摩相關國際賽會，提供本校籌備大運會之參考。此次東亞運本校獲3金8銀14銅佳績，期勉未來本校能在國際體壇展現更豐碩之競技成果。
（四）產經系陳美燕老師通過教授資格審定，自98年8月起升等教授，在此獻上祝福與祝賀。

（五）12月9日上海體育學院來訪、11日美國印第安那大學蒞校參訪以及14日由上海體育學院、武漢體育學院、福建體育職業技術學院所組成之參訪團蒞校座談，顯示本校近來拓展國際交流事務之成果，相關單位應特別著重接待之SOP流程，力求完善款待遠道而來貴賓。
五、報告事項
（一）宣讀上次會議紀錄。（略）
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。（略）
（三）各單位重要業務報告。（略）
六、提案討論
提案ㄧ                               提案單位：圖書館
案由：「國立體育大學圖書館使用規則」草案，提請討論。
說明： 
一、依本校98學年第1次圖書館委員會議臨時動議，由圖書館委員會詹元碩委員提議教師借書冊數由25冊改為30冊為限，經決議通過修改「圖書館使用規則」第四章第八條第一項榮譽教授、教師、暨兼任教師、教練：以30冊（件）為限，借期2個月。

二、依「圖書館使用規則」圖書館委員會通過後，須送行政會議通過後公布施行。

決議：本案照案通過。
七、臨時動議
動議一                                提案單位：人事室
案由：「國立體育大學約用人員工作規則」草案再修正，提請討論。

說明：本案業經98年11月24日第410次行政會議審議後，若干條文再行提會修正。
決議：（一）第九條有關終止契約，第一項修正為：「業務緊縮或僱用經費短缺或編制職缺擬遴用．．．」、並刪除第五項及第六項。（二）第十四條有關約用人員離職及移交手續，第二項修正為：「離職人員應親自辦理移交手續．．．」。（三）並於第四項末增列：「約用人員因違約、不按規定辦理移交或移交不清楚，致本校財物、經費受有損害，得視情節移送法辦，該用人單位均應善盡督導之責，並負相關行政責任。」（四）其餘照案通過。
八、主席裁示
（一）本次東亞運出現游泳一項由非體育專門學校之選手奪得金牌，針對優秀體育選手選擇非體育專門學校就讀之現象，應儘速召開檢討會研商針對優秀選手之相關招生策略及配套措施。

（二）請運技所與教務處共同研議增加本校運技所招生員額之可行性，並就運技博士班之成立提供具體建議。
（三）98年度各單位財物盤點情形列入413次行政會議追踪（第16項）。
九、散會:10時30分
	國立體育大學行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  98年12月15日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情         形
	預定完成期限

	1
	
	國立體育大學組織章程。
	副校長
	各單位
	組織章程已報部，結果等待中。
	針對部份問題與教育部進行溝通，目前等待核定。
	98年

10月

	2
	
	99大運會進度報告。
	副校長
	
	1.已召開兩次籌備會，針對教育部未補助之項目將於彙整後研議如何對外籌募。2.將開會討論如何提出預算爭取第二期補助經費。

3.各部各組之籌備工作陸續進行中。
	1、各部依進度進行各項計畫。
2、桃園縣政府同意提供協助包括：交通接泊車、插旗幟、設置廣告物及緊急應變小組等事項。


	98年

12月

	3
	
	研議授予大陸人士名譽博士學位之相關辦法。
	副校長
	
	
	11月24日召開審查委員會，決議授予北京體大楊曄校長名譽博士學位，但需向陸委會、學審會、高教司等單位查詢後，視適當時機報部備查。
	

	4
	
	成立聯合辦公中心之空間使用分配。
	副校長
	秘書室、總務處、教務處
	
	12月11日已召集相關處室開會研議，會中決定聯合辦公中心與現有教學資源中心共用空間，呈校長核定後即可施行。後續有關業務及人力之配置，再行簽文呈報。
	

	5
	
	校發會開會時間之訂定。
	余坤樹組長
	
	
	可配合議題討論之需要時召開會議。
	

	6
	
	國立體育大學校務發展計畫書
	余坤樹組長
	
	
	已完成初稿。
	

	7
	
	向相關單位提出本校校務發展計畫（含大運會之籌備報告）。
	余坤樹組長
	
	
	已完成初稿。
	

	8
	
	因應政府擬開放大陸學生來台，規劃本校招生策略。並就歷年來各組之招生情況、錄取及畢業人數、就業率等數據進行分析。
	教務處
	
	
	將參與相關公聽會並規劃本校招生策略。各項數據分析持續辦理中，就業率一項將會同各系所中心及研發處彙整。
	

	9
	
	學院籌備進度報告、本校四所學院之規畫及發展發向。
	教務處
	研發處、

學院召集人
	
	目前朝四大方向規劃：1、學院辦公室設置地點。2、院長遴選辦法及3、院務運作規範起草。4、教師及行政人力配置。1/15前召集相關主管開會完成相關規程。
	99年
1月底

	10
	
	將基礎體育能力列為畢業門檻之可行性。
	教務處
	各系所、
體育室、

通識中心
	
	需配合99學年度招生簡章公告，將會同各系所、體育室及通識中心共同協商，預計99年5月前完成初步規劃。
	99年

5月

	11
	
	規劃學生品德教育施行方針。
	學務處
	
	
	
	

	12
	
	三校策略聯盟執行情形。
	祕書室
	
	依據5月20日三校策略聯盟會議決議辦理，將陸續推動各單位進行三校策略聯盟業務。三校一級主管應定期舉辦座談。
	將邀集三校主秘進行初步溝通，再行訂定座談會時間。
	98年

12月

	13
	
	各單位中英文網頁建置進度報告。
	秘書室
	各單位
	
	英文總網建置中。
	99年

1月

	14
	
	召開「國際交流委員會」，研討本校國際交流現況、未來規畫、交流窗口之委任、及相關年度計畫。
	秘書室國際交流中心
	
	
	將於12月29日召開國際交流委員會。
	99年
12月

	15
	
	針對相關基金會之運作進行了解，提供本校發展兩岸交流之參考依據。
	秘書室國際交流中心
	
	
	針對「中華發展基金管理會補助大陸地區專業人士來臺講學及研究作業要點」進行了解。
	99年

12月

	16
	
	98年度各單位財物盤點。
	總務處
	各單位
	
	98年度各單位財物盤點比率統計表已公佈，請未完成盤點之單位儘速完成盤點作業。
	99年
12月

	17
	
	評估於校園內設置腳踏車停放架之可行性。
	總務處
	
	待車架設立位置確定後，即可架設。停放處應加強照明及設立監視系統，以強化安全措施。
	完成部份自行車步道，年底前可全數完成。
	98年

8月

	18
	
	學校鳥瞰圖及校園模型製作。
	總務處
	
	預計於大運會期間重製空拍圖。校園模型需動用資本門經費，預計下半年利用剩餘經費進行。
	空拍圖已完成，
模型部份俟有經費後再辦理。
	98年

11月

	19
	
	研究台東大學「開源節流措施實施要點」之可行性。
	總務處
	
	將於下次行政會議提出本校開源節流草案。
	已於12月1日提行政會議討論，除辦公室配備採購原則將另行開會討論外，其餘皆已通過。
	98年

8月

	20
	
	田徑場與圖書館大樓新建工程。
	總務處
	
	定期召開會議督導工程進度。 
	已將規劃構想書報部核定。
	98年

12月

	21
	
	教育部補助場館整修工程。
	總務處
	
	目前辦理進度：田徑場完成建築師徵選，射箭場已完成發包。
	已全部發包施工目前依計畫進度進行。
	98年

12月

	22
	
	各系所教師員額規劃及教師員額不足研擬因應之道。
	研發處
	人事室

會計室

校務基金管理委員會
	將於9月底召開最後一次會議研討學校整體發展方向及重點。目前與各系所協商當中，待系所結構調整後，再行決定新聘教師員額，預計於9月底前定案。
	同前次辦理情形。
	98年

9月

	23
	
	產學合作計畫結餘款分配比例與委辦案件之研究。
	研發處
	
	
	同前次辦理情形。
	

	24
	
	實驗室整合，包含儀器使用、參觀列管。
	運動科學中心
	
	目前進行運科中心資源統整，包括：儀器設備財產管理單位轉移至運科中心、實驗室名牌重製，後續將推動架設財務資料庫及線上租借系統等工作。
	同前次辦理情形。
	98年

11月

	25
	
	五項自籌報教育部審查。
	校務基金
	
	五項自籌收入相關法規已準備完成，待校務會議時間確定後，提會審議。
	同前次辦理情形。
	98年

11月

	26
	
	提升體育室在普通術科教學方面功能之規劃案，將講師人力納入，並應訂定任課教師資格標準。
	體育室
	
	8月12已召集相關單位協商，原則上規劃六學分，必修游泳2學分，4學分為興趣選修，普通術科隸屬單位再行協調。將於10月初召開會議討論實施細則。
	同前次辦理情形。
	98年

10月中

	27
	
	營運單位自給自足，多餘人力支援教學單位。
	體育室

推廣中心及其他相關單位
	
	本案目前規劃中。
	同前次辦理情形。
	98年

10月

	28
	
	營運單位評估外包之可行性。
	體育室

推廣中心及其他相關單位
	
	游泳池、網球館已提出評估報告，相關細節修正中，近期將組織委員會進行初審，針對網球館是否應外包一案，請陳志榮、杜美華老師一併出席討論，結果再提行政會議審議。
	同前次辦理情形。
	98年

10月

	29
	
	大學體育術科考試。
	體育室
	
	
	同前次辦理情形。
	

	30
	
	發展特色運動、改善運動訓練環境。
	體育室
	
	
	同前次辦理情形。
	

	31
	
	訂定大運會資格賽進度表。
	體育室
	
	
	同前次辦理情形。
	

	32
	
	成立大運會聯合辦公室之可行性。
	體育室
	
	
	同前次辦理情形。
	

	33
	
	99大運會之經費籌措管道。
	體育室
	
	
	同前次辦理情形。
	

	34
	
	競技與科研結合。
	運動訓練中心
	運動科學中心
	已召開第一次競技學院籌備會，討論競技學院組織架構、空間配置等。將與運科中心共同規劃未來發展方向。
	同前次辦理情形。
	98年

12月

	35


	
	教師評鑑辦法之檢討
	
	
	校教評會決議案追蹤。
	同前次辦理情形。
	

	36
	
	將空間使用情況列入成本計算。請會計室擬出所需資料，責成各單位提供後列入計算並製成分析報表。
	會計室
	各單位
	己研擬「國立體育大學成本分攤制度建立建議」乙案，俟會計室室務會議討論定案後簽報校長核示。
	同前次辦理情形。
	

	37
	
	校務基金管理委員會決議列入行政會議追踪項目。
	校務基金管理委員會
	
	
	同前次辦理情形。
	


PAGE  
2

