國立體育大學100年度校務評鑑暨重要會議行事曆
年月	日	一	二	三	四	五	六	主 要 事 項
100 / 年 / 6 / 月		30	31	1	2	3	4	02校內自評報告印製完成 / 02本校校務評鑑指導委員會議 / 02校務評鑑工作小組會議 / 03校內自評報告寄交校外委員 / 07行政會議 / 07校務評鑑佐證資料整理完成 / 09校務評鑑佐證資料送至504會議室 / 10校務評鑑佐證資料及504會議室場地中午前布置完成 / 13校內自評日：校外委員來校訪評 / 17評鑑會議紀錄整理完成 / 18 畢業典禮 / 20-26期末考 / 21 行政會議 / 21評鑑指導委員會暨自評作業檢討會 / 27評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 27評鑑分工架構及撰寫內容架構確立 / 29評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 29評鑑分工及資料蒐集說明會 / 29各處室系所提供評鑑基礎資料開始
	5	6 / 端午	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30
100 / 年 / 7 / 月						1	2	06性平校外委員訪評（上午） / 06評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會（下午） / 06焦點團體討論1330時至1600時：各處室系所主管及指標撰寫承辦人均請參加 / 06各處室系所提供評鑑最佳實務典範資料 / 06分項執行秘書彙整及撰寫開始 / 06佐證資料提供開始 / 13 行政會議 / 13評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 13焦點團體討論1030時至1600時：各處室系所主管及指標撰寫承辦人均請參加 / 13第1階段佐證資料提供截止 / 13第2階段分項執行秘書彙整及撰寫 / 20評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 20第2階段佐證資料提供截止 / 20分項執行秘書彙整及撰寫截止 / 20分項召集人檢視開始 / 27 行政會議 / 27評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 27分項召集人檢視截止 / 27綜合彙編及校對開始 / 31第二學期結束
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31

（100學年度開始）
年月	日	一	二	三	四		五	六	主 要 事 項
100 / 年 / 8 / 月		1	2	3	4		5	6	03評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 03綜合彙編及校對完成 / 03評鑑簡報、佐證資料彙編開始 / 10 行政會議 / 10評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 10模擬訪評及定稿 / 10評鑑簡報、佐證資料彙編完成 / 17評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 17評鑑書面報告、簡報、參考資料彙整完畢並送印 / 24行政會議 / 24評鑑指導委員會暨評鑑作業分工協調會 / 24評鑑書面報告、參考資料送印完成 / 24評鑑資料確認及檢視 / 31上網填報評鑑基本資料截止 / 31評鑑委員迴避申請截止 / 31提交及上傳自評報告截止
	7	8	9	10	11		12	13
	14	15	16	17	18		19	20
	21	22	23	24	25		26	27
	28	29	30	31
100 / 年 / 9 / 月					1	2		3	01評鑑指導委員會、評鑑工作小組會議等擇期召開 / 01學校配合法案、行政措施逐項檢視及補正 / 01校園、教室、場地整理、 / 01其他事項準備 / 05-06全校學生健康檢查 / 07行政會議 / 07 正式上課 / 08導師研討會 / 20 校務發展會議 / 27 校務會議
	4	5	6	7	8	9		10
	11	12 / 中秋	13	14	15	16		17
	18	19	20	21	22	23		24
	25	26	27	28	29	30
100 / 年 / 10 / 月								1	04 行政會議 / 18 行政會議 / 22 學期達三分之一
	2	3	4	5	6	7		8
	9	10 / 雙十	11	12	13	14		15
	16	17	18	19	20	21		22
	23	24	25	26	27	28		29
	30	31
100 / 年 / 11 / 月			1	2	3	4		5	01-19校慶系列活動 / 01 行政會議 / 08-14 期中考 / 10校慶運動大會 / 11校慶活動 / 15 行政會議 / 22 校務發展會議 / 29 校務會議
	6	7	8	9	10	11		12
	13	14	15	16	17	18		19
	20	21	22	23	24	25		26
	27	28	29	30

年月	日	一	二	三	四	五	六	主 要 事 項
100 / 年 / 12 / 月					1	2	3	03學期達三分之二 / 06評鑑指導委員會議 / 06評鑑工作小組會議 / 13 行政會議 / 15評鑑晤談、會議、簡報場地布置完成 / 15評鑑佐證資料 / 19-20校務評鑑中心正式派員來校進行校務評鑑 / 19中心正式派員來校進行體育評鑑（全天） / 21中心正式派員來校進行性平評鑑（下午） / 21環安衛評鑑正式訪評（全天） / 31 全校師生越野賽跑
	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17
	18	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30	31

註：1、本表僅標示校務評鑑日程及學校重要行事、重要會議（含校級處室級會議，但院系所級暫不列入）日程。
2、本表每週一由秘書室負責更新後置於秘書室網頁，如有遺漏未登者，請電知秘書室補登。
3、100年度之評鑑行事日程為暫定日程。