國立台灣體育大學（桃園）382次(96學年度第13次)行政會議紀錄
一、時間：97年4月29日(星期二)上午9時

二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：校長周宏室                     紀錄：秘書吳光洪

四、主席致詞：
（一）五月及六月將有美國喬治亞大學師生到本校進行海外實習及廣州體院蒞校訪問等一系列活動，請大家給予支持及協助。
（二）本（4）月18日本校桃園及台中校區聯誼活動，希望在不斷地交流中，加強雙方的溝通並建立共識，本校組織規程應儘速陳送教育部核定，以確立本校法制基礎。

（三）體育司簡司長於本（4）月22日主持二校區硬體建築設備之協調會議，請相關單位備妥本校區相關硬體設施之構想書或計畫，儘速陳報教育部審核。
（四）請各系所落實執行自我評鑑中相關之自我改善計畫及執行成果等項目，以免發生減少招生名額等情形。

（五）下一任體委會主委將為本校校友戴遐齡教授，謹代表全體師生恭賀戴教授，請秘書室適時表達本校祝賀之忱。
五、報告事項：

（一）宣讀上次會議紀錄。（略）
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。（略）
（三）各單位重要業務報告。（略）
六、提案討論
提案ㄧ                               提案單位：休閒產業經營學系
案由：「國立台灣體育大學戶外領導研究中心」設置辦法草案，提請討論。

說明：依據97年4月1日休閒產業經營學系96學年度第2學期第1次系務會議決議辦理。

決議：（一）第二條第二點修正為：推動戶外冒險體驗教育與冒險治療之學術研究與發展。（二）第二條第四點刪除「與國際接軌，」等字。（三）第二條第七點修正為：建立戶外冒險體驗教育與冒險治療專業制度。（四）第二條第八點修正為：辦理其他有關之業務。（五）第四條修正為：本中心置秘書一人…。（六）第五條「安全組」修正為「安全管理組」（七）第七條修正為：…其設置要點另訂之。（八）其餘照案通過。
七、臨時動議：無。
八、主席裁示：無。
九、散會：11時25分。
	國立台灣體育大學（桃園）行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  97年4月29日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情          形
	預定完成期限

	1
	
	學生宿舍環境規劃改善。
	總務處
	學務處


	桃園縣政府已核准依圖說施工興建，預計將在下學期完成使用。
	同前次辦理或決議。
	97年

9月底

	2
	
	研議設置藝文中心之可行性。
	圖書館
	學務處

通識中心
	請參訪他校之師長提供他校作法供參考，並將擇期再提出規劃說明。
	同前次辦理或決議。
	97年

5月底

	3
	
	1.適體系、運保所及運技所等系所評鑑結果之因應策略。

2.修訂「教師出國講學、研究或進修注意要點」。

3.擬訂「鼓勵教師研究升等辦法」、「教師在職進修補助（獎勵）辦法」

4.擬訂「吸引國際學生就讀與輔導辦法」。
	教務處

研發處

研發處
教務處
	學務處
通識教育中心

人事室

國際交流中心

各系所
	1.本（4）月22日將召開本校系所自我評鑑改善會報討論各系所之自我改善計畫及執行成果等事項。

2.「教師出國講學、研究或進修注意要點」草案將提系所聯席會議討論後送請行政會議審議。
3.請教務長召集學務處等相關單位研擬「吸引國際學生就讀與輔導辦法」草案。
	同前次辦理或決議。
	97年

7月底

	4
	
	體育類教學卓越計畫經費補助案
	教務處

體育室

各系所
	
	每月召開計畫主持人會議乙次，每週召開計畫行政助理會議乙次，各計畫均順利執行中，有關展延執行期限及其他問題，將持續與體育司溝通。
	同前次辦理或決議。
	97年

7月

	5
	
	校史館內軟、硬體設備、資料之充實及管理。
	推廣中心


	秘書室
	請洪副校長主持協商會議。
	經二單位協商，校史館內軟、硬體設備、資料之充實及管理由秘書室負責，校史館之清潔及環境維護等由推廣中心負責。
本案解除列管。
	97年

4月底

	6
	
	田徑場及羽球館規劃案。
	總務處
	
	教育部將於本（4）月17日審查本校硬體設施計畫。
	田徑場之興建將列為優先執行項目，並妥適規劃以達到符合全體學生需求之最大功效。
	97年

12月底

	7
	
	各單位標準作業流程之務實化程度。
	洪副校長

秘書室
	
	標準作業流程尚未送交秘書室之單位請儘速辦理。
	各單位均已送交標準作業流程，本案解除列管。
	97年

4月底

	8
	
	在職專班學分費收取及鐘點費給付辦法
	教務處
	
	校務基金管理委員會財務小組正在研擬「在職專班學分費收取及鐘點費給付辦法」。
	同前次辦理或決議。
	97年

5月底

	9
	
	制訂教師評鑑辦法實施細則等規定
	人事室
	
	持續彙整各系所修正之評鑑細則，研擬教師評鑑辦法實施細則草案。
	將於4月29日下午召開會議討論各系所修正之評鑑細則，研擬教師評鑑辦法實施細則草案。
	97年

4月底

	10
	
	本校改制後校長裁示應執行事項及完成期限
	校發會

教務處

學務處

總務處

秘書室

人事室

體育室

電算中心

推廣中心
	
	請各承辦單位儘速將執行事項細部作業及完成期限送交秘書室彙整。
	同前次辦理或決議。
	97年

4月底


	國立台灣體育大學（桃園）校務、行政、校發會議重要事項追蹤彙整表   97年4月29日

	項次
	重要事項
	主辦單位
	協辦單位
	辦   理   情   形
	預定完成
期    限

	1
	校務發展委員會決議事項：

1.規劃、興建本校各種運動場館設施時，須符合國際認證標準，以利舉辦各種國際賽會活動；並應在規劃過程中詳加評估座落方位、動線。

2.為配合體育大學成立後，本校校務發展之需要，請提前規劃未來學院、系、所、師資及課程。
3.研究本校現有2個博士班如何分散到四個學院內成立博士班。

4.請研議研究所和系之間，是否可以朝系所合一之概念進行。
5.以學院為單位重新規劃或開設課程。
6.研究調整研究所與大學部之師資等級。
7.本校場館國際認證事項。
	總務處

教務處
教務處
教務處
教務處
教務處
總務處
體育室
	研發處

研發處

研發處

研發處

研發處


	持續執行中。
已研擬草案提96年12月26日及97年1月22日之招生會議討論審議，持續進行中。

已於97年1月月22日招生會議中討論，持續進行中。
將提出調整建議案送交校發會審議。
教學卓越計畫已增列課程研究子計畫研究辦理中。

將提出調整建議案送交校發會審議。
規劃中。
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