國立台灣體育大學（桃園）384次(96學年度第15次)行政會議紀錄
一、時間：97年6月24日(星期二)上午9時

二、地點：行政教學大樓515會議室

三、主席：校長周宏室                     紀錄：秘書吳光洪

四、主席致詞：略。
五、報告事項：

（一）宣讀上次會議紀錄。（略）
（二）各主辦單位報告各項重要裁(指)示事項辦理情形。（略）
（三）各單位重要業務報告：國體一路變更案。（略）
六、提案討論
提案ㄧ                               提案單位：研發處
案由：「國立臺灣體育大學(桃園)校務基金自籌經費支應因公出國經費補助作業要點」修正草案，提請討論。
說明：檢附「國立臺灣體育大學(桃園)校務基金自籌經費支應因公出國經費補助作業要點」修正草案及新舊條文對照表各乙份。
決議：（一）第三點第一項第三款第三、四目刪除,第四款改為第第一項第三款第三目,原第五目及第六目條次遞增為第四、五目。（二）第三點第二項修正為「前項第三款第4、5目應先向行政院國家科學委員會……申請」。（三）第四點修正為：「…會辦單位訂定審查原則負責審查事宜,其餘…。」（四）增訂第九點：「各單位以委辦費為財源支應派員出國者，應依原委辦機關規定辦理。」其後條次依序遞增。（五）第十一點第二項修正為：「提交研究發展處之出國報告應包含書面資料與關於出國活動之相關活動資料 (pdf格式)、活動照片(JPEG、BMP、TIFF或PNG格式)與錄影(avi或mov格式)等電子檔。」
七、臨時動議：無。
八、主席裁示：無。
九、散會：上午10時40分。
	國立台灣體育大學（桃園）行政會議重要裁(指)示事項辦理成效列管彙整表  97年6月24日

	項次
	類別
	校長裁(指)示事項
	主辦單位(人)
	協辦單位（人）
	前次辦理或決議情          形
	本次辦理或決議情          形
	預定完成期限

	1
	
	學生宿舍環境規劃改善。
	總務處
	學務處


	桃園縣政府已核准依圖說施工興建，預計將在下學期完成使用。
	同前次辦理或決議。
	97年

9月底

	2
	
	研議設置藝文中心之可行性。
	圖書館
	學務處

通識中心
	囿於經費及人員不足，將以規劃文化藝廊配合book store之設置一併辦理。
	同前次辦理或決議。
	97年

7月底

	3
	
	1.適體系、運保所及運技所等系所評鑑結果之因應策略。

2.修訂「教師出國講學、研究或進修注意要點」。

3.擬訂「鼓勵教師研究升等辦法」、「教師在職進修補助（獎勵）辦法」

4.擬訂「吸引國際學生就讀與輔導辦法」。
	教務處

研發處

研發處
教務處
	學務處
通識教育中心

人事室

國際交流中心

各系所
	1.各系所應於7月10日前提出評鑑後之自我改善計畫送交評鑑基金會中心。12月22日至26日評鑑中心將針對本校未通過評鑑之ㄧ系二所辦理追蹤評鑑及再評鑑。

2.「教師出國講學、研究或進修注意要點」及鼓勵教師研究升等辦法」、「教師在職進修補助（獎勵）辦法」草案，將於下週由校長參予之研發處討論會中研議。
3.教務處參考台大等國立大學之作法，已擬訂「吸引國際學生就讀與輔導辦法」草案，將提交6月24日教務會議審議。
	同前次辦理或決議。
	97年

7月底

	4
	
	體育類教學卓越計畫經費補助案
	教務處

體育室

各系所
	
	6月12日體育司簡司長將率領訪評委員至本校訪視96年體育類教學卓越計畫執行成效。

6月20日將提報97年教學卓越計畫，預計於8月1日開始執行。
	同前次辦理或決議。
	97年

7月

	5
	
	田徑場及羽球館規劃案。
	總務處
	
	教育部將於6月開會審議田徑場興建案，預計於明年3月完成30％之規劃。
	同前次辦理或決議。
	97年

12月底

	6
	
	在職專班學分費收取及鐘點費給付辦法
	教務處
	
	「在職專班學分費收取及鐘點費給付辦法」草案將提交6月24日教務會議審議。
	同前次辦理或決議。
	97年

7月底

	7
	
	本校改制後校長裁示應執行事項及完成期限
	校發會

教務處

學務處

總務處

秘書室

人事室

體育室

電算中心

推廣中心
	
	已將各單位執行事項細部作業及完成期限陳送

校長核示。
	同前次辦理或決議。
	97年

6月底


	國立台灣體育大學（桃園）校務、行政、校發會議重要事項追蹤彙整表   97年6月24日

	項次
	重要事項
	主辦單位
	協辦單位
	辦   理   情   形
	預定完成
期    限

	1
	校務發展委員會決議事項：

1.規劃、興建本校各種運動場館設施時，須符合國際認證標準，以利舉辦各種國際賽會活動；並應在規劃過程中詳加評估座落方位、動線。

2.為配合體育大學成立後，本校校務發展之需要，請提前規劃未來學院、系、所、師資及課程。
3.研究本校現有2個博士班如何分散到四個學院內成立博士班。

4.請研議研究所和系之間，是否可以朝系所合一之概念進行。
5.以學院為單位重新規劃或開設課程。
6.研究調整研究所與大學部之師資等級。
7.本校場館國際認證事項。
	總務處

教務處
教務處
教務處
教務處
教務處
總務處
體育室
	研發處

研發處

研發處

研發處

研發處


	持續執行中。
已研擬草案提96年12月26日及97年1月22日之招生會議討論審議，持續進行中。

已於97年1月月22日招生會議中討論，持續進行中。
將提出調整建議案送交校發會審議。
教學卓越計畫已增列課程研究子計畫研究辦理中。

將提出調整建議案送交校發會審議。
規劃中。
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